## ACG_2019
BALANCE DE EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2010: SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
[7 empty] | 714944112.56 | 375348311.73 | 35037791.63 | 24648549.65 | 339595800.83 | 243685986.33 | 8826163.65 | 131662325.4
PROVINCIA | CÓDIGO | TÍTULO ACTUACIÓN | EXPEDIENTE | TIPO DE EXPEDIENTE | ESTADO | % EJECUCIÓN | INVERSIÓN COMPROMETIDA A 31/12/2019 | INVERSIÓN EJECUTADA A 31/12/2019 | INVERSIÓN COMPROMETIDA EN 2019 | INVERSIÓN EJECUTADA EN 2019 | INVERSIÓN EN EJECUCIÓN A 31/12/2019 | INVERSIÓN FINANCIADA CON CARGO INGRESOS CANON A 31/12/2019 | DIFERENCIAS ENTRE INVERSIÓN COMPROMETIDA BALANCE 31/12/2018 Y 31/12/2019 | INVERSIÓN FINANCIADA CON FFEE
Almería | AL01 | Ampliación de la EDAR de El Bobar y agrupación de vertidos en núcleos de Almería y Huercal de Almería.
|  | Abastecimiento y saneamiento Mancomunidad del Bajo Andarax Fase I y II | 13/2008 | OBRA | FINALIZADO | 98.71% | 14573343.13 | 14385288.6 | 0 | 0 | 188054.53 | 14385288.6 | 0 | 0
|  | Ampliación de la Capacidad de la EDAR de El Bobar | 15/2011 | OBRA | FINALIZADO | 97.58% | 9222540.45 | 8999314.7 | 0 | 0 | 223225.75 | 8980162.05 |  | 19152.65
Almería | AL02 | EDAR del área metropolitana de Almería.
|  | Proyecto Ampliación EDAR de Cabo de Gata y Agrupación de Vertidos de la Fabriquilla y la Almadraba de Monteleva | 2019 364793 LOTE 3 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 112347.86 | 0 | 112347.86 | 0 | 112347.86 | 0 | 112347.86 | 0
Almería | AL03 | EDAR y colectores en Alcontar, Bacares y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de Vertidos y nueva EDAR en Hijate | 2019 388181 LOTE 4 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 46809.43 | 0 | 46809.43 | 0 | 46809.43 | 0 | 46809.43 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR en Alcontar | 2019 388181 LOTE 3 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 40383.36 | 0 | 40383.36 | 0 | 40383.36 | 0 | 40383.36 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Bacares |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL04 | Ampliación de la EDAR de Tíjola y colectores en Armuña, Tíjola y sus núcleos.
|  | PB Ampliación de la EDAR de Tíjola y proyecto agrupación de vertidos de Armuña | 1757/2007/G/00 | PROYECTO | FINALIZADO | 95.65% | 260901.35 | 249563.13 | 0 | 0 | 11338.22 | 249563.13 | 0 | 0
Almería | AL05 | Ampliación de la EDAR de Cantoria y colectores en sus núcleos.
|  | Mejora y Acondicionamiento EDAR de lechos de turba en Almanzora t.m. Cantoria | 945/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 39866.76 | 39866.76 | 0 | 0 | 0 | 39866.76 | 0 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR y colector general de Cantoria | 2019 80799 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0
Almería | AL06 | Adecuación y mejora de la EDAR de Sufli y EDAR y colectores en Laroya y Sierro.
|  | Proyecto Agrupación de Vertidos y nueva EDAR en Laroya | 2019 388181 LOTE 2 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 42732.46 | 0 | 42732.46 | 0 | 42732.46 | 0 | 42732.46 | 0
|  | EDAR de Suflí |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR en Sierro |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL07 | Adecuación y mejora de la EDAR de Urrácal y EDAR y colectores en Partaloa, Somontin y sus núcleos.
|  | EDAR de Urrácal |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colectores y nueva EDAR en Partaloa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colector y EDAR en Somontín y sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL08 | Agrupación de vertidos y colectores en Lúcar y sus núcleos.
|  | Nueva EDAR en Lúcar y sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL09 | EDAR y colectores en Albox, Arboleas, Zurgena y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y colectores de Albox | 40/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 35.24% | 166071.33 | 58523.33 | 0 | 58523.33 | 107548 | 58523.33 | 0 | 0
|  | Agrupación de Vertidos y nueva EDAR Arboleas-Zurgena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL10 | EDAR y colectores en Antas.
|  | Mejora y Acondicionamiento EDAR lechos de turba de Antas | 951/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 76841.71 | 76841.71 | 0 | 0 | 0 | 76841.71 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Antas | 59/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 62% | 3958367.09 | 948925.65 | 0 | 948925.65 | 3009441.44 | 948925.65 | -1131906.46 | 0
Almería | AL11 | Agrupación de vertidos y colectores en Bédar, Los Gallardos y sus núcleos.
|  | Análisis diferentes opciones para el saneamiento y depuración Bajo Almanzora | 34/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21175 | 21175 | 0 | 0 | 0 | 21175 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en Bédar, Los Gallardos y sus núcleos (Actuación conjunta con AL15) |  |  | VER ACTUACIÓN AL15 | [8 empty] | 0
Almería | AL12 | EDAR y colectores en Carboneras.
|  | Mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones Paseo Marítimo Carboneras | 949/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 38882.45 | 38882.45 | 0 | 0 | 0 | 38882.45 | 0 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR de Carboneras | 2019 388181 LOTE 5 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 121054.89 | 0 | 121054.89 | 0 | 121054.89 |  | 121054.89 | 0
Almería | AL13 | EDAR y colectores en Cuevas del Almanzora y sus núcleos.
|  | Pliego de bases para la EDAR y proyecto concentración de vertidos de municipios costeros del Bajo Almanzora | 5263/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 98.13% | 719080.24 | 705643.94 | 0 | 0 | 13436.3 | 695488.92 | 0 | 10155.02
|  | Adecuación Proyecto de agrupación de vertidos y Pliego de Bases EDAR Cuevas del Almanzora | 27/2015 | PROYECTO | FINALIZADO | 58.57% | 28664.57 | 16789.22 | 0 | 0 | 11875.35 | 16789.22 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Cuevas del Almanzora | 2018 50860 LOTE 1 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 9630291.99 | 0 | 0 | 0 | 9630291.99 | 0 | 0 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos y EDAR Cuevas del Almanzora | 2019 388338 LOTE 1 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 340598.72 | 0 | 340598.72 | 0 | 340598.72 | 0 | 340598.72 | 0
|  | Agrupación de vertidos y depuración núcleos de Cuevas del Almanzora |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL14 | EDAR y colectores en Huércal-Overa y sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Huércal-Overa | 24/2015 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 87.99% | 4734928.3 | 4166353.14 | 0 | 344177.65 | 568575.16 | 4166353.14 | 388377.86 | 0
Almería | AL15 | EDAR y colectores en Mojácar y sus núcleos.
|  | Obras de mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones en Los Angeles t.m Mojácar | 950/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 116475.75 | 116475.75 | 0 | 0 | 0 | 116475.75 | 0 | 0
|  | Obras de mejora y acondicionamiento EBAR e impulsiones en El Saturno t.m. Mojácar | 948/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 21035.67 | 21035.67 | 0 | 0 | 0 | 21035.67 | 0 | 0
|  | Anteproyecto de EDAR de Mojácar y adecuación concentración de vertidos en Mojácar | 81/2017 – 2018 4194 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 41938.6 | 41938.6 | 0 | 12817.11 | 0 | 41938.6 | 0 | 0
Almería | AL16 | EDAR y colectores en Oria.
|  | EDAR y colectores en Oria. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL17 | Ampliación de la EDAR de Pulpí.
|  | Ampliación de la EDAR de Pulpí. |  |  | No necesaria | [8 empty] | 0
Almería | AL18 | EDAR y colectores en Albánchez, Cóbdar y lubrín.
|  | EDAR y colectores en Albánchez |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Cóbdar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Lubrín |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL19 | EDAR y colectores en Alcudia de Monteagud, Tahal y sus núcleos.
|  | Adecuación del Proyecto de Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe | 37/2018 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 5971 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 5971 | 0 | 0
|  | Obra de Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe | 2019 64186 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 1665721.39 | 0 | 1665721.39 | 0 | 1665721.39 | 0 | 1665721.39 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos y tratamiento en Tahal, Alcudia de Monteagud y Benitorafe | 2019 62832 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 49957.33 | 0 | 49957.33 | 0 | 49957.33 | 0 | 49957.33 | 0
Almería | AL20 | EDAR y colectores en Benitagla y Uleila del Campo.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Uleila del Campo | 10/2011 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.47% | 2581411.44 | 2567786.29 | 0 | 0 | 13625.15 | 2567786.29 | 0 | 0
|  | Colector y EDAR en Benitagla |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL21 | Adecuación y mejora de la EDAR de Olula de Castro y EDAR y colectores en Castro de Filabres, Gérgal y Senés.
|  | EDAR y colectores en Olula de Castro |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Castro de Filabres |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Gérgal |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Senés |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL22 | EDAR y colectores en Benizalón y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Benizalón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en la barriada de Fuente La Higuera de Benizalón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL23 | EDAR y colectores en Chirivel y Vélez-Rubio.
|  | Colector y EDARs en distintos núcleos de Chirivel |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colector y EDAR en las barriadas de Cabreras, Fuente Grande y Los Gateros t.m. Vélez-Rubio | 39/2008 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 569109.99 | 569109.99 | 0 | 0 | 0 | 569109.99 | 0 | 0
|  | Mejora y acondicionamiento de EDAR de Lagunajes en Vélez-Rubio | 966/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 74096.6 | 74096.6 | 0 | 0 | 0 | 74096.6 | 0 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR y Colector general de Vélez-Rubio | 2018 75020 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0 | 73434.9 | 0
Almería | AL24 | Adecuación y mejora de las EDAR de María, Vélez-Blanco y sus núcleos.
|  | Proyecto Nueva EDAR de María | 2019 364793 LOTE 2 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 52268.84 | 0 | 52268.84 | 0 | 52268.84 | 0 | 52268.84 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR de Vélez-Blanco | 2019 364793 LOTE 1 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 46891.2 | 0 | 46891.2 | 0 | 46891.2 | 0 | 46891.2 | 0
Almería | AL25 | Agrupación de vertidos y colectores en Níjar y sus núcleos.
|  | Adecuación Proyecto Agrupación de vertidos Níjar | 114/2017 | PROYECTO | FINALIZADO | 64.7% | 35081.72 | 22697.76 | 0 | 0 | 12383.96 | 22697.76 | 0 | 0
Almería | AL26 | EDAR en Níjar y ampliación de la EDAR de El Barranquete.
|  | EDAR para la aglomeración El Cautivo de Nïjar | 23/2015 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 88.32% | 6231665.82 | 5503854.58 | 0 | 247601.37 | 727811.24 | 5503854.58 | 522143.51 | 0
Almería | AL27 | EDAR y colectores de ADRA y sus núcleos
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y depuración de los núcleos de La Alcazaba y Guainos Bajos | 2019 364793 LOTE 4 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 78612.65 | 0 | 78612.65 | 0 | 78612.65 | 0 | 78612.65 | 0
|  | Ampliación EDAR Adra |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Almería | AL28 | Agrupación de vertidos y colectores en Berja, Dalías y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Berja |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en Dalías |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL29 | Agrupación de vertidos y colectores en El Ejido y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en El Ejido |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación EDAR El Ejido |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Almería | AL30 | Adecuación y mejora de la EDAR de Enix.
|  | Proyecto Nueva EDAR de Enix | 2019 388181 LOTE 1 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 37460.04 | 0 | 37460.04 | 0 | 37460.04 | 0 | 37460.04 | 0
Almería | AL31 | Ampliación de la EDAR de Roquetas de Mar y agrupación de vertidos y colectores en La Mojonera, Roquetas de Mar y sus núcleos.
|  | Ampliación EDAR Roquetas de Mar |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Colectores La Mojonera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colectores Roquetas de Mar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL32 | EDAR y colectores en Vícar y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Vícar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL33 | Agrupación de vertidos y colectores en Abla, Abrucena y sus núcleos.
|  | Agrupación vertidos de Abla |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación vertidos de Abrucena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL34 | EDAR y colectores en Alcolea.
|  | EDAR y colectores en Alcolea. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Almería | AL35 | Agrupación de vertidos y colectores en Alhabía, Alicún, Huécija y Terque.
|  | Colector de saneamiento del Medio Andarax (Huécija) |  |  | VER ACTUACIÓN AL36 | [8 empty] | 0
Almería | AL36 | EDAR y colectores en Alhama de Almería
|  | Proyecto básico EDAR Alhama de Almería y proyecto colector medio Andarax | 84/2017 – 2018 4201 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 80949 | 80949 | 0 | 40643.07 | 0 | 80949 | 0 | 0
Almería | AL37 | Agrupación de vertidos y colectores en Bentarique, Íllar, Instinción y Rágol.
|  | Colector de saneamiento del Medio Andarax |  |  | VER ACTUACIÓN AL36 | [8 empty] | 0
Almería | AL38 | Adecuación y mejora de la EDAR de Fondón y colectores en Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río.
|  | Agrupación de vertidos en Laujar de Andarax, Padules y Paterna del Río |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Nueva EDAR de Fondón y agrupación de vertidos | 40/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 8.166% | 74086.33 | 6050 | 0 | 0 | 68036.33 | 6050 | 0 | 0
Cádiz | CA01 | EDAR y colectores en Algeciras, Los Barrios y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en el término municipal de Algeciras |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA02 | EDAR y colectores en núcleos de Jimena de la Frontera.
|  | EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo |  |  | IGE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en San Pablo Buceite |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA03 | EDAR y colectores en San Roque y sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de San Roque y agrupación de vertido de sus núcleos |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Cádiz | CA04 | Ampliación, EDAR y colectores en Tarifa y sus núcleos.
|  | EDAR y colector de Tarifa | 1/2013 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 98.59% | 8018613.02 | 7905424.46 | 0 | 0 | 113188.56 | 7905424.46 | 0 | 0
|  | Colector aguas residuales urbanas aglomeración urbana de Bolonia-El Lentiscal t.m. Tarifa | 11/2011 | OBRA | FINALIZADO | 99.86% | 3088134.71 | 3083824.18 | 70517.25 | 70517.25 | 4310.53 | 3083824.18 | -708418.08 | 0
|  | EDAR Bolonia t.m. Tarifa | 1166/2006 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 97.1% | 3278845.49 | 3183803.31 | 0 | 944619.63 | 95042.18 | 1797991.72 | 0 | 1385811.59
|  | Emisario de la EDAR de Tarifa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA05 | Adecuación y mejora de la EDAR de Alcalá de los Gazules.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Alcalá de los Gazules. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA06 | EDAR y colectores en Barbate y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Barbate-Atlanterra y Zahara de los Atunes |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en Zahora-El Palmar-Caños de Meca |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA07 | EDAR y colectores en los núcleos de Vejer de la Frontera.
|  | Adecuación de la EDAR de Vejer y agrupación de vertidos de sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA08 | Adecuación y mejora de las EDAR de Alcalá del Valle, Olvera y Torre Alháquime.
|  | Adecuación de la EDAR de Alcalá del Valle |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Olvera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Torre Alháquime |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA09 | Ampliación de las EDAR de Arcos de la Frontera y Villamartín y EDAR y colectores en núcleos de Arcos de la Frontera.
|  | Proyecto Básico Tratamiento más riguroso Zona Sensible Embalse Bornos: Villamartín y Arcos de la Frontera | 327/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 242873.07 | 242873.07 | 0 | 0 | 0 | 242873.07 | 0 | 0
|  | Ampliación de la EDAR Arcos de la Frontera | 32/2014 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 92.2% | 3778926.55 | 3484306.69 | 0 | 844059.62 | 294619.86 | 3484306.69 | 0 | 0
|  | Mejora de la EDAR de Villamartín | 31/2014 | OBRA | FINALIZADO | 99.35% | 3419664.09 | 3397297.03 | 0 | 7687.65 | 22367.06 | 3397297.03 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y Colectores de Jédula | 78/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 27.24% | 104606.31 | 28499.26 | 0 | 0 | 76107.05 | 28499.26 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Núcleos de Arcos de la Frontera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA10 | Adecuación y mejora de las EDAR de Algar, Espera, Ubrique y Villaluenga del Rosario.
|  | Adecuación de la EDAR de Algar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Espera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Ubrique |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Eliminación del vertido de efluente de la EDAR de la Sima de Villaluenga | 1025/2006 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 293601.1 | 0 | 0 | 0 | 293601.1 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA11 | Adecuación y mejora de las EDAR de El Gastor, Puerto Serrano y La Muela.
|  | Adecuación de la EDAR El Gastor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Puerto Serrano |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR La Muela |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA12 | EDAR y colectores en Benaocaz y Grazalema.
|  | EDAR y colectores en Benaocaz |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Grazalema | 77/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 35.83% | 110077.2 | 39446 | 0 | 0 | 70631.2 | 39446 | 0 | 0
Cádiz | CA13 | EDAR y colectores en Coto de Bornos y Setenil de las Bodegas.
|  | EDAR y colectores en Coto de Bornos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en Setenil de las Bodegas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR en Setenil de las Bodegas | 81/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 26.09% | 106456.73 | 27777.95 | 0 | 0 | 78678.78 | 27777.95 | 0 | 0
Cádiz | CA14 | Ampliación y mejora de las EDAR de Chiclana de la Frontera y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Sistemas generales de saneamiento y pluviales al Pago de la Rana Verde. Chiclana | 293/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 13161183.83 | 13161183.83 | 0 | 0 | 0 | 2478798.08 | 0 | 10682385.75
|  | Ampliación de la EDAR de Chiclana de la Frontera y agrupación de vertidos de sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA15 | EDAR y colectores en Conil de la Frontera y sus núcleos.
|  | Estudio de alternativas agrupación de vertidos y depuración núcleos Conil de la Frontera | 40/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 13189 | 13189 | 0 | 0 | 0 | 13189 | 0 | 0
Cádiz | CA16 | Ampliación de las EDAR de varios núcleos de Jerez de la Frontera.
|  | Adecuación y adaptación a la legislación vigente de la EDAR de Jerez de la Frontera | 1759/2007 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 96.71% | 11796207.55 | 11407677.86 | 0 | 0 | 388529.69 | 2487494.84 | 0 | 8920183.02
Cádiz | CA17 | EDAR y colectores en varios núcleos de Jerez de la Frontera.
|  | Estudio de alternativas saneamiento y depuración núcleos de Jerez de la Frontera | 41/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 14399 | 14399 | 0 | 0 | 0 | 14399 | 0 | 0
Cádiz | CA18 | EDAR y colectores en El Puerto de Santa María y sus núcleos.
|  | Nueva EDAR en el Puerto de Santa María y sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cádiz | CA19 | Adecuación y mejora de la EDAR de Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos y colectores en sus núcleos.
|  | Proyecto Adecuación de EDAR Sanlúcar de Barrameda y agrupación de vertidos | 80/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 20.63% | 415263.4 | 85662.02 | 0 | 0 | 329601.38 | 85662.02 | 0 | 0
Cádiz | CA20 | EDAR y colectores en Medina-Sidonia, San José del Valle y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Medina-Sidonia |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y agrupación de vertidos en San José del Valle | 41/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 97.4% | 115580.64 | 112577.35 | 0 | 0 | 3003.29 | 112577.35 | 0 | 0
Cádiz | CA21 | Ampliación de las EDAR de Rota, Puerto Real y sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Rota | 17/2011 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 5117489.98 | 5117489.98 | 0 | 0 | 0 | 4926065.22 | 0 | 191424.76
|  | Proyecto Nueva EDAR en Puerto Real | 44/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 234000 | 233999.99 | 0 | 158030.86 | 0.01 | 233999.99 | 0 | 0
Cádiz | CA22 | EDAR y colectores en Trebujena.
|  | Adecuación Pliego de Bases EDAR y colector en Trebujena | 39/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 36781.62 | 36781.62 | 0 | 0 | 0 | 36781.62 | 0 | 0
Córdoba | CO01 | Agrupación de vertidos y colectores de núcleos de Córdoba
|  | Ampliación EDAR Aglomeración Urbana la Golondrina | 1819/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 6350697.23 | 6350697.23 | 0 | 0 | 0 | 224466.97 | 0 | 6126230.26
Córdoba | CO02 | EDAR y colectores en Almodóvar del Río, Posadas y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR Almodóvar del Río y Posadas | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 25.43% | 108063.46 | 27476.4 | 0 | 0 | 80587.06 | 27476.4 | 0 | 0
Córdoba | CO03 | EDAR y colectores en Hornachuelos y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores de Hornachuelos |  |  | NO NECESARIA
|  | EDAR y colectores en núcleos de Hornachuelos. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO04 | EDAR y colectores en Alcaracejos y Villanueva del Duque.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Villanueva del Duque-Alcaracejos | 46/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 79.06% | 92437.12 | 73077.12 | 0 | 0 | 19360 | 73077.12 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Duque-Alcaracejos | 61/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 17.57% | 8553827.75 | 1503119.43 | 0 | 1473046.16 | 7050708.32 | 1503119.43 | 731754.17 | 0
|  | Saneamiento y depuración en municipios de Bélmez, Espiel, Alcaracejos y Belalcázar | 1285/2006 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 6785424.62 | 6785424.62 | 0 | 0 | 0 | 645501.68 | 0 | 6139922.94
Córdoba | CO05 | Adecuación y mejora de las EDAR de Añora y Villanueva del Rey.
|  | Adecuación de la EDAR de Añora |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Villanueva del Rey |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO06 | EDAR y colectores en Los Blázquez y Valsequillo.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Los Blázquez | 46/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 8.514% | 80852.54 | 6883.41 | 0 | 0 | 73969.13 | 6883.41 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Valsequillo | 43/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 8.833% | 77924.79 | 6883.41 | 0 | 0 | 71041.38 | 6883.41 |  | 0
Córdoba | CO07 | EDAR y colectores en Cardeña y Conquista.
|  | EDAR y colectores en Cardeña |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Conquista | 49/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 8.514% | 80852.54 | 6883.41 | 0 |  | 73969.13 | 6883.41 |  | 0
Córdoba | CO08 | EDAR y colectores en Fuente Obejuna y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Fuente Obejuna |  |  | NO NECESARIA
|  | EDAR Argallón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR de Coronada |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO09 | Ampliación de las EDAR de Hinojosa del Duque y Pozoblanco.
|  | Ampliación de la EDAR de Hinojosa del Duque |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Ampliación de la EDAR de Pozoblanco | 65/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 95.98% | 74645.14 | 71645.14 | 0 | 0 | 3000 | 71645.14 |  | 0
Córdoba | CO10 | EDAR y colectores en Obejo y Villaharta.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Obejo | 44/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 7.979% | 86270.08 | 6883.41 | 0 | 0 | 79386.67 | 6883.41 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Villaharta | 42/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 4.252% | 80946.08 | 3441.71 | 0 | 0 | 77504.37 | 3441.71 |  | 0
Córdoba | CO11 | EDAR y colectores en Fuente la Lancha y La Granjuela.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Fuente la Lancha | 45/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 4.206% | 80918.2 | 3403.1 | 0 | 0 | 77515.1 | 3403.1 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en La Granjuela | 47/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 77.56% | 80852.54 | 62709.95 | 0 | 55826.54 | 18142.59 | 62709.95 |  | 0
Córdoba | CO12 | EDAR y colectores en El Guijo, Santa Eufemia y Torrecampo.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR El Guijo | 60/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 46.47% | 89181.18 | 41442.23 | 0 | 0 | 47738.95 | 41442.23 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Santa Eufemia | 62/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 94.9% | 111661.04 | 105967.77 | 0 | 11759.64 | 5693.27 | 105967.77 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Torrecampo | 64/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.32% | 111942.32 | 108942.31 | 0 | 0 | 3000.01 | 108942.31 |  | 0
Córdoba | CO13 | EDAR y colectores en Adamuz y núcleos de Montoro.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Algallarín (Adamuz) | 48/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 8.514% | 80852.54 | 6883.41 | 0 | 0 | 73969.13 | 6883.41 |  | 0
|  | Obra Saneamiento y depuración Adamuz, Pedro Abad-El Carpio | 1278/2006 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 7835092.53 | 7835092.53 | 0 | 0 | 0 | 4413128.89 |  | 3421963.64
|  | Colectores en núcleos de Montoro (Huertos Familiares de San Fernando) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO14 | EDAR y colectores en Baena y Valenzuela.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Albendín (Baena) | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 24.77% | 78683.64 | 19490.97 | 0 | 0 | 59192.67 | 19490.97 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Valenzuela | 63/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.66% | 127978.31 | 124978.31 | 0 | 0 | 3000 | 124978.31 |  | 0
Córdoba | CO15 | EDAR y colectores de Almedinilla y Fuente-Tójar
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Almedinilla | 73/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 21.99% | 150521.05 | 33093.51 | 0 | 0 | 117427.54 | 33093.51 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Fuente-Tójar | 61/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.08% | 102843.08 | 99843.05 | 0 | 0 | 3000.03 | 99843.05 |  | 0
Córdoba | CO16 | EDAR y colectores en Benamejí, Encinas Reales y Palenciana.
|  | Proyectos de agrupación de vertidos y proyectos básicos EDAR Benamejí, Encinas Reales y Palenciana | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 45.74% | 260166.67 | 118999.2 | 0 | 0 | 141167.47 | 118999.2 |  | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Benamejí |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Encinas Reales | 96/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 5419895.13 | 0 | 0 | 0 | 5419895.13 | 0 | 451958.33 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Palenciana | 95/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 5592167.01 | 0 | 0 | 0 | 5592167.01 | 0 | -1977942.24 | 0
Córdoba | CO17 | EDAR y colectores en núcleos de Cabra y Castro del Río.
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Castro del Río- Espejo | 1383/2006 | OBRA | FINALIZADO | 99.47% | 12198619.86 | 12134401.49 | 0 | 0 | 64218.37 | 5273135.07 |  | 6861266.42
|  | Estación depuradora de aguas residuales de Cabra | 1499/2001 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3771271.28 | 3771271.28 | 86401.77 | 86401.77 | 0 | 3606825.97 | 86401.77 | 164445.31
|  | Proyecto de incorporación de vertidos a la EDAR de Cabra | 146/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 333355.55 | 333355.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333355.55
|  | Proyecto mejora red de saneamiento del casco urbano de Cabra | 2011195072 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 58000.48 | 58000.48 | 0 | 0 | 0 | 58000.48 | 0 | 0
Córdoba | CO18 | EDAR y colectores en La Carlota y sus núcleos.
|  | Proyecto Estudio Saneamiento y depuración La Carlota | 41/2015 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 6883.41 | 6883.41 | 0 | 0 | 0 | 6883.41 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y Proyecto Básico EDAR La Carlota | 46/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 0% | 83914.9 | 0 | 0 | 0 | 83914.9 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO19 | EDAR y colectores en Fuente Palmera y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Fuente Palmera | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 25.9% | 90341.18 | 23402.03 | 0 | 0 | 66939.15 | 23402.03 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Fuentecarretero | 74/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 93.59% | 112101.81 | 104914.91 | 0 | 35868.03 | 7186.9 | 104914.91 | -709.16 | 0
Córdoba | CO20 | EDAR y colectores en Guadalcázar, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Guadalcázar | 72/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 93.35% | 118048.91 | 110195.73 | 0 | 0 | 7853.18 | 110195.73 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en San Sebastián de los Ballesteros | 109/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 74488.91 | 0 | 0 | 0 | 74488.91 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en La Victoria | 46/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 85.6% | 97645.89 | 83587.87 | 0 | 0 | 14058.02 | 83587.87 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR en La Victoria | 60/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 7.759% | 6048440.09 | 469271.77 | 0 | 441531.87 | 5579168.32 | 469271.77 | 508609.93 | 0
Córdoba | CO21 | Ampliación de la EDAR de Lucena y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Lucena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Jauja |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Navas del Selpillar |  |  | VER ACTUACIÓN CO23 | [8 empty] | 0
Córdoba | CO22 | EDAR y colectores en La Rambla y núcleos de Montalbán de Córdoba.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en La Rambla y Montalbán de Córdoba | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 27.42% | 94771.75 | 25988.29 | 0 | 0 | 68783.46 | 25988.29 | 0 | 0
Córdoba | CO23 | EDAR y colectores en Monturque y Moriles.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR Monturque y Moriles-Navas del Selpillar | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 28.43% | 155316.32 | 44160.78 | 0 | 0 | 111155.54 | 44160.78 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Monturque | 97/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 6933132.63 | 0 | 0 | 0 | 6933132.63 | 0 | 587711.22 | 0
Córdoba | CO24 | EDAR y colectores en Priego de Córdoba y sus núcleos.
|  | Obra Colector emisario EDAR de Priego | 1328/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 1577621.14 | 1577621.14 | 0 | 0 | 0 | 607937.73 | 0 | 969683.41
|  | Obra EDAR Priego | 1297/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3358957.5 | 3358957.5 | 0 | 0 | 0 | 743466.28 | 0 | 2615491.22
Córdoba | CO25 | EDAR y colectores en Puente Genil y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Puente Genil |  |  | NO NECESARIA | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en núcleos de Puente Genil |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Córdoba | CO26 | EDAR y colectores en Rute y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Rute | 46/2013 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 39.95% | 96328.17 | 38487.64 | 0 | 0 | 57840.53 | 38487.64 | 0 | 0
Córdoba | CO27 | EDAR y colectores en Santaella y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Santaella | 46/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 81.33% | 81818.96 | 66545.9 | 0 | 0 | 15273.06 | 66545.9 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Santaella | 62/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 19.5% | 5729234.32 | 1117061.84 | 0 | 1088901.08 | 4612172.48 | 1117061.84 | -2011515.72 | 0
Granada | GR01 | EDAR y colectores en Almegíjar y Torvizcón.
|  | EDAR y colectores en Almegíjar |  |  | CON PROYECTO | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en Torvizcón |  |  | CON PROYECTO | [8 empty] | 0
Granada | GR02 | EDAR y colectores en Alpujarra de la Sierra y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Alpujarra de la Sierra y sus núcleos. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR03 | Adecuación y mejora de las EDAR de Bérchules, Pitres y Trevélez.
|  | Adecuación EDAR de Bérchules |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación EDAR de Pitres (La Tahá) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación EDAR de Trevélez |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR04 | EDAR y colectores en Bubión, Capileira y Pampaneira.
|  | Anteproyecto Agrupación de vertidos y Depuración Barranco Poqueira | 75/2011 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 20879.99 | 20879.99 | 0 | 0 | 0 | 20879.99 | 0 | 0
Granada | GR05 | EDAR y colectores en Busquístar, Juviles y Pórtugos.
|  | EDAR y colectores en Busquístar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectoresen Juviles |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Pórtugos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR06 | EDAR y colectores en Cádiar y sus núcleos
|  | Proyecto Colectores generales y Proyecto Básico EDAR Cádiar | 1769/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 183561.31 | 183561.31 | 0 | 0 | 0 | 183561.31 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Yátor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR07 | EDAR y colectores en Cáñar y Lanjarón.
|  | Obra EDAR y colectores en Cáñar | 470/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 568777.09 | 568777.09 | 0 | 0 | 0 | 14224.86 | 0 | 554552.23
|  | Obra reparación pequeñas EDAR compactas en Balcones (Güejar Sierra), Cáñar, los Gallardos (Caniles) y Huéneja | 1444/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 601457.48 | 601457.48 | 0 | 0 | 0 | 601457.48 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Lanjarón | 1747/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 101403.08 | 101403.08 | 0 | 0 | 0 | 101403.08 | 0 | 0
Granada | GR08 | EDAR y colectores en Cástaras y Lobras.
|  | EDAR y colectores en Cástaras |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Lobras |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR09 | EDAR y colectores en Murtas y Turón.
|  | EDAR y colectores en Murtas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Turón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR10 | EDAR y colectores en Nevada, Válor y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Nevada (Laroles-Picena) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Válor |  |  | CON PROYECTO | [8 empty] | 0
Granada | GR11 | EDAR y colectores en Carataunas y Soportújar.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Carataunas |  |  | CON PROYECTO | [8 empty] | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Soportújar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR12 | Adecuación y mejora de la EDAR de Albondón y EDAR y colectores en Albuñol y sus núcleos.
|  | Adecuación de la EDAR de Albondón |  |  | NO NECESARIA | [8 empty] | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Albuñol | 323/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 89706.88 | 89706.88 | 0 | 0 | 0 | 89706.88 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Albuñol | 33/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 71.59% | 6710312.52 | 4803639.74 | 0 | 39447.32 | 1906672.78 | 4803639.74 | 0 | 0
Granada | GR13 | EDAR y colectores en Los Guájares y Vélez de Benaudalla.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR en Los Guájares | 42/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 94.23% | 111333.76 | 104910.76 | 0 | 8473.89 | 6423 | 104910.76 | 0 | 0
|  | Proyecto Colector y EDAR Vélez de Benaudalla | 1752/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 98596.99 | 98596.99 | 0 | 0 | 0 | 98596.99 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Vélez de Benaudalla | 2019 359979 LOTE 8 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 72820.52 | 0 | 72820.52 | 0 | 72820.52 | 0 | 72820.52 | 0
Granada | GR14 | EDAR y colectores en Ítrabo y Jete.
|  | Proyecto EDAR y colector de Ítrabo | 2019 359979 LOTE 11 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 49273.84 | 0 | 49273.84 | 0 | 49273.84 | 0 | 49273.84 | 0
|  | Colector de Jete-Otívar-Lentegí a EDAR Almuñécar |  |  | VER ACTUACIÓN GR15 | [8 empty] | 0
Granada | GR15 | EDAR y Colectores en Lentegí y Otívar.
|  | Proyecto Colector de Jete-Otívar-Lentegí a EDAR Almuñécar | 1173/2006/G/00 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 9678.52 | 0 | 0 | 0 | 9678.52 | 0 | 0 | 0
Granada | GR16 | EDAR y colectores en Lújar y Rubite.
|  | EDAR y colectores en Lújar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Rubite |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR17 | Agrupación de vertidos y colectores en Molvizar y Salobreña.
|  | Obra Agrupación de vertidos de Molvízar y Monte Almendros | 48/2016 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 31.91% | 2129772.84 | 679704.57 | 0 | 679704.57 | 1450068.27 | 679704.57 | 193615.71 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos de Molvízar y Monte Almendros | 43/2018 | ATDO | EN EJECUCIÓN | 80.94% | 81581.75 | 66028.53 | 0 | 44446.78 | 15553.22 | 66028.53 | -0.01 | 0
Granada | GR18 | EDAR y colectores en Polopos y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Polopos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en La Mamola |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR19 | EDAR y colectores en Sorvilán y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Melicena-Los Yesos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Sorvilán |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EBARES y emisarios submarinos de los Yesos y Melicena | 1765/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 149405.5 | 149405.5 | 0 | 0 | 0 | 149405.5 | 0 | 0
Granada | GR20 | Agrupación de vertidos y colectores en Granada y sus núcleos.
|  | Obra Ampliación Fase II EDAR Sur de Granada | 19/2008 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 16029251.81 | 16029251.81 | 0 | 0 | 0 | 1910348.87 | 0 | 14118902.94
|  | Proyecto Complementario AAVV a EDAR Granada Sur: HUÉTOR VEGA, BARRIO DE LA VEGA, CÁJAR, LA ZUBIA, OGÍJARES, GÓJAR, ARMILLA (PARTE), VÍZNAR, EL FARGUE, DÚDAR, QUÉNTAR | 2588/2004/G/00 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 28473.05 | 0 | 0 | 0 | 28473.05 | 0 |  | 0
|  | Proyecto Primera Fase AAVV Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR: GÓJAR, OGÍJARES, LA ZUBIA, ARMILLA | 69/2017 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21761.9 | 21761.9 | 0 | 0 | 0 | 21761.9 | 0 | 0
|  | Obra Primera Fase AAVV Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR: GÓJAR, OGÍJARES, LA ZUBIA, ARMILLA | 2018 80102 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 21721044.78 | 0 | 0 | 0 | 21721044.78 | 0 | 0 | 0
|  | ATDO Primera Fase AAVV Aglomeración Urbana Sur a EDAR SUR: GÓJAR, OGÍJARES, LA ZUBIA, ARMILLA | 2018 112567 LOTE 3 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 391863.67 | 0 | 391863.67 | 0 | 391863.67 | 0 | 391863.67 | 0
|  | Proyecto Actualización de AAVV y traslado a EDARES Sur y Los Vados Aglomeraciones Urbanas Granada | 86/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 221000 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 0
|  | Colector El Fargue |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR21 | Ampliación de la EDAR Granada Los Vados.
|  | Obra Ampliación dela EDAR Granada Los Vados | 89/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.9091% | 30249849.51 | 274999.99 | 0 | 274999.99 | 29974849.52 | 274999.99 | -9733211.48 | 0
|  | ATDO Ampliación dela EDAR Granada Los Vados | 2018 112567 LOTE 1 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 848996.58 | 0 | 848996.58 | 0 | 848996.58 | 0 | 848996.58 | 0
Granada | GR22 | EDAR y colectores en Alamedilla y Alicún de Ortega.
|  | EDAR y colectores en Alamedilla |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Alicún de Ortega |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR23 | Adecuación y mejora de las EDAR de Benalúa de las Villas, Darro, Torre-Cardela y Villanueva de las Torres.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Benalúa de las Villas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Adecuación y mejora de la EDAR de Darro | 17/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 100% | 46222 | 46222 | 0 | 0 | 0 | 46222 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Torre-Cardela |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra reparación del saneamiento y EDAR Villanueva de las Torres | 972/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 109917.3 | 109917.3 | 0 | 0 | 0 | 109917.3 | 0 | 0
Granada | GR24 | EDAR y colectores en Campotéjar y Guadahortuna.
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Campotéjar | 42/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 96.78% | 93076.68 | 90076.68 | 0 | 0 | 3000 | 90076.68 | 0 | 0
|  | PB EDAR y proyecto colectores en Guadahortuna | 1771/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 96513 | 96513 | 0 | 0 | 0 | 96513 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Guadahortuna | 2019 386542 LOTE 1 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 2608049.52 | 0 | 2608049.52 | 0 | 2608049.52 | 0 | 2608049.52 | 0
Granada | GR25 | EDAR y colectores en Fonelas, Huelago y Morelábor.
|  | PB EDAR y proyecto colectores en Fonelas | 86/2008/G/00 | PROYECTO | FINALIZADO | 99.05% | 124130.83 | 122950.71 | 0 | 4962.58 | 1180.12 | 122950.71 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Huelago |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Morelábor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR26 | EDAR y colectores en Gobernador y Pedro Martínez.
|  | EDAR y colectores en Gobernador |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Pedro Martínez | 18/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 46811.27 | 46811.27 | 0 | 0 | 0 | 46811.27 | 0 | 0
Granada | GR27 | Adecuación y mejora de la EDAR de Iznalloz y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y agrupación de vertidos en Iznalloz | 2019 359979 LOTE 9 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 133269.4 | 0 | 133269.4 | 0 | 133269.4 | 0 | 133269.4 | 0
|  | ATDO Reparación EDAR Iznalloz | 195/2009 | ATDO | FINALIZADO | 100% | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 7308 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Dehesas Viejas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Domingo Pérez de Granada |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR28 | Agrupación de vertidos y colectores en Alhendín, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega y sus núcleos.
|  | Proyecto AAVV Dílar a la EDAR de los Vados | 2324/2004/G/00 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 20851.16 | 0 | 0 | 0 | 20851.16 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto AAVV Dílar Fase 1 a EDAR de los Vados: BELICENA, HÍJAR, VENTORRILLOS Y OTROS. TT.MM. DE VEGAS DEL GENIL, LAS GABIAS Y CULLAR VEGA | 2019 359979 LOTE 4 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 109999.99 | 0 | 109999.99 | 0 | 109999.99 | 0 | 109999.99 | 0
|  | Obras Colectores de Cúllar Vega | 469/2009 – 480/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 728689.1 | 728689.1 | 0 | 0 | 0 | 27233.71 | 0 | 701455.39
|  | Proyecto Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega | 3/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 34908.5 | 34908.5 | 0 | 0 | 0 | 34908.5 | 0 | 0
|  | Obra Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega | 24/2018 – 3/2018 – 2018 39886 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 37.52% | 4323501.83 | 1622279.91 | 0 | 1622279.91 | 2701221.92 | 1622279.91 | -2079788.81 | 0
|  | ATDO Ampliación colector de saneamiento de Cúllar Vega | 25/2018 – 2/2017 – CONTR 39926 | ATDO | EN EJECUCIÓN | 47.35% | 209358.44 | 99127.52 | 0 | 99127.52 | 110230.92 | 99127.52 | -89511.56 | 0
Granada | GR29 | Agrupación de vertidos y colectores en Cájar, Monachil, La Zubia y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en Cájar-Monachil |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra Reparación EDAR Monachil-Pradollano | 974/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 438013.97 | 438013.97 | 0 | 0 | 0 | 438013.97 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y colectores en La Zubia. |  |  | VER ACTUACIÓN GR20
Granada | GR30 | Agrupación de vertidos y colectores en Dílar, Gójar, Ogílares y Otura.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en Dílar, Gójar, Ogílares y Otura. |  |  | VER ACTUACIÓN GR20
Granada | GR31 | Agrupación de vertidos y colectores en Las Gabias y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en Las Gabias y sus núcleos. |  |  | VER ACTUACIÓN GR28
Granada | GR32 | EDAR y colectores en Agrón, Cacín, Ventas de Huelma y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Agrón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Cacín |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Ventas de Huelma |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR33 | EDAR y colectores en Alhama de Granada, Jayena y Santa Cruz del Comercio.
|  | PB EDAR y proyecto colectores en Alhama de Granada | 85/2008/G/00 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 33.23% | 187654.93 | 62356.47 | 0 | 0 | 125298.46 | 62356.47 | 0 | 0
|  | Obra Reparación de la EDAR Alhama de Granada-Ventas de Zafarraya | 975/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 98430 | 98430 | 0 | 0 | 0 | 98430 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Jayena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Santa Cruz del Comercio |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR34 | Adecuación y mejora de las EDAR de Zafarraya y Ventas de Zafarraya y colectores en sus núcleos.
|  | Obra Reparación EDAR de Zafarraya | 976/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 78784.82 | 78784.82 | 0 | 0 | 0 | 78784.82 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora EDAR de Ventas de Zafarraya |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR35 | EDAR y colectores en Arenas del Rey y sus núcleos.
|  | Estudio de Alternativas de colectores y EDAR para Arenas del Rey, Fornes, Jayena y Jatar | 208/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 20879.99 | 20879.99 | 0 | 0 | 0 | 20879.99 | 0 | 0
Granada | GR36 | Adecuación y mejora de las EDAR de Benamaurel y Cuevas del Campo.
|  | Proyecto Remodelación y Adecuación de la EDAR de Benamaurel | 2019 359979 LOTE 10 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 117430.5 | 0 | 117430.5 | 0 | 117430.5 | 0 | 117430.5 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Cuevas del Campo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR37 | EDAR y colectores en Cortes de Baza, Freila, Zújar y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Cortes de Baza |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Freila |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación PB EDAR de Zújar | 324/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 102475.05 | 102475.05 | 0 | 0 | 0 | 102475.05 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Zújar | 49/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 12.65% | 5401011.32 | 683310.41 | 0 | 683310.41 | 4717700.91 | 683310.41 | 449779.32 | 0
Granada | GR38 | Adecuación y mejora de las EDAR de La Calahorra, Cogollos de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira y Huéneja.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de La Calahorra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Cogollos de Guadix |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra de EDAR de Diezma | 562/2003 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 101901.9 | 101901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101901.9
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Dólar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Ferreira |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Huéneja |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR39 | EDAR y colectores en Albuñán y Jerez del Marquesado.
|  | EDAR y colectores en Albuñán |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Jerez del Marquesado | 42/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 96.81% | 91371.18 | 88454.16 | 0 | 0 | 2917.02 | 88454.16 |  | 0
|  | Estudio de Alternativas Estaciones depuradoras en el Marquesado | 206/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21239.99 | 21239.99 | 0 | 0 | 0 | 21239.99 | 0 | 0
Granada | GR40 | EDAR y colectores en Aldeire, Alquife y Lanteira.
|  | EDAR y colectores en Aldeire |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Alquife |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Lanteira |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR41 | Agrupación de vertidos y colectores en Beas de Guadix, Cortes y Graena, Marchal y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Beas de Guadix |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en Cortes y Graena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en Marchal |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR42 | EDAR y colectores en Benalúa, Purullena y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Benalúa | 9/2017 – 2018 80870 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21742.49 | 21742.49 | 0 | 0 | 0 | 21742.49 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y PB EDAR en Benalúa | 86/2008/G/00 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 87907.25 | 87907.25 | 0 | 0 | 0 | 87907.25 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Aglomeración Río Alhama | 1754/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 99.73% | 292498.23 | 291717.71 | 0 | 0 | 780.52 | 291717.71 |  | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Purullena | 2019 359979 LOTE 2 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 54978.72 | 0 | 54978.72 | 0 | 54978.72 | 0 | 54978.72 | 0
Granada | GR43 | Ampliación de la EDAR y colectores en Guadix.
|  | Pliego de bases para la Ampliación de la EDAR de Guadix | 194/2009 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 20877.68 | 20877.68 | 0 | 0 | 0 | 20877.68 | 0 | 0
Granada | GR44 | EDAR y colectores en Lugros, La Peza y Polícar.
|  | EDAR y colectores en Lugros |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en La Peza | 2019 359979 LOTE 3 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 36275.66 | 0 | 36275.66 | 0 | 36275.66 | 0 | 36275.66 | 0
|  | EDAR y colectores en Polícar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR45 | Adecuación y mejora de las EDAR en Castilléjar, Galera y sus núcleos.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Castilléjar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Galera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR46 | Ampliación de la EDAR de Huéscar y EDAR y colectores en Puebla de Don Fadrique y núcleos de Huescar.
|  | Ampliación de la EDAR de Huéscar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Puebla de Don Fadrique |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR47 | Ampliación de EDAR, EDAR y colectores en núcleos de Castril.
|  | EDAR y agrupación de vertidos en Castril |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR48 | EDAR y colectores en Algarinejo y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y PB EDAR en Algarinejo | 3426/2004/G/00 | PROYECTO | FINALIZADO | 98.62% | 69629.24 | 68665.51 | 0 | 0 | 963.73 | 68665.51 | 0 | 0
Granada | GR49 | EDAR y colectores en Íllora y sus núcleos.
|  | Contrato Características aguas residuales Íllora y Alomartes | 2018 55877 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 0 | 4691 | 4691 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en Íllora y sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR50 | EDAR y colectores en Montefrío, Villanueva Mesía y Zagra.
|  | Obra EDAR y colectores en Montefrío | 26/2018 -5/2018 – CONTR 39789 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 3126304.71 | 0 | 0 | 0 | 3126304.71 | 0 | 284209.52 | 0
|  | ATDO EDAR y colectores en Montefrío | 27/2018 – 4/2018 | ATDO | EN EJECUCIÓN | 24.32% | 130801 | 31813.75 | 0 | 31813.75 | 98987.25 | 31813.75 | 0 | 0
|  | PB EDAR y proyecto colectores en Villanueva de Mesía (AAVV y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía) | 1766/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 277412 | 277412 | 0 | 0 | 0 | 277412 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Villanueva de Mesía (AAVV y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía) | 101/2017 – 12/2017 – CONTR 39943 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 5411671.39 | 0 | 0 | 0 | 5411671.39 | 0 | -2386126.01 | 0
|  | ATDO EDAR y colectores en Villanueva de Mesía (AAVV y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía) | 42/2018 – 1/2018 – CONTR 39931 | ATDO | EN EJECUCIÓN | 5.729% | 228608.93 | 13098.02 | 0 | 13098.02 | 215510.91 | 13098.02 | -114495.04 | 0
|  | EDAR y colectores en Zagra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR51 | EDAR y colectores en Albuñuelas, Padul, El Pinar, Villamena y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Albuñuelas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Padul |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en El Pinar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Villamena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto AAVV y EDAR Conchar (Villamena) | 10/2015 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 10997.36 | 10997.36 | 0 | 0 | 0 | 10997.36 | 0 | 0
|  | Proyecto AAVV y EDAR Cozvijar (Villamena) | 11/2015 | PROYECTO | CONTRATO RESCINDIDO |  | 9653.21 | 9653.21 | 0 | 0 | 0 | 9653.21 | -7891.79 | 0
Granada | GR52 | EDAR y colectores en Lecrín y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Lecrín y sus núcleos. | 1750/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 154727 | 154727 | 0 | 0 | 0 | 154727 | 0 | 0
Granada | GR53 | Agrupación de vertidos y colectores en Albolote y sus núcleos.
|  | Proyecto AAVV Norte a EDAR Los Vados | 3168/2004/G/00 | PROYECTO | FINALIZADO | 92.34% | 522964.99 | 482902.92 | 0 | 0 | 40062.07 | 389503.73 | 0 | 93399.19
|  | Documento de Diagnóstico de la AAVV Norte a la EDAR de Los Vados | 55/2015 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21761.9 | 21761.9 | 0 | 0 | 0 | 21761.9 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados. Fase 2: ALBOLOTE, MARACENA, PELIGROS, JUN, PULIANAS | 42/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21659 | 21659 | 0 | 0 | 0 | 21659 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados. Fase 2: ALBOLOTE, MARACENA, PELIGROS, JUN, PULIANAS | 2018 83851 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 16246553.2 | 0 | 0 | 0 | 16246553.2 | 0 | 0 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos Norte a la EDAR de los Vados. Fase 2: ALBOLOTE, MARACENA, PELIGROS, JUN, PULIANAS | 2018 112567 LOTE 2 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 381978.09 | 0 | 381978.09 | 0 | 381978.09 | 0 | 381978.09 | 0
Granada | GR54 | Agrupación de vertidos y colectores en Alfacar, Dúdar, Quéntar y Víznar.
|  | Proyecto AAVV Víznar a Alfacar y conexión con EDAR Los Vados | 2019 359979 LOTE 1 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 29568.52 | 0 | 29568.52 | 0 | 29568.52 | 0 | 29568.52 | 0
Granada | GR55 | Agrupación de vertidos y colectores en Atarfe y sus núcleos.
|  | Proyecto AAVV Norte a la EDAR Los Vados Fase 1: Atarfe y Santa Fe | 2019 359979 LOTE 12 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 177107.7 | 0 | 177107.7 | 0 | 177107.7 | 0 | 177107.7 | 0
Granada | GR56 | Agrupación de vertidos y colectores en Calicasas, Cogollos de la Vega, Güevéjar, Jun y Nívar.
|  | Proyecto AAVV Pulianas, Jun y Güevéjar (Agrupación Norte) a la EDAR de Los Vados | 21/2017 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21761.9 | 21761.9 | 0 | 0 | 0 | 21761.9 | 0 | 0
Granada | GR57 | EDAR, agrupación de vertidos y colectores en Pinos Puente y sus núcleos.
|  | Proyecto Básico EDAR del Genil-Cubillas | 2482/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 51102.29 | 51102.29 | 0 | 0 | 0 | 34878.41 |  | 16223.88
|  | Estudio diagnóstico de depuración y agrupación de vertidos Aglomeración Genil-Cubillas | 22/2017 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 95386.77 | 95386.77 | 0 | 777 | 0 | 95386.77 | 5386.77 | 0
Granada | GR58 | EDAR y colectores en Moclín y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Moclín y sus núcleos: Puerto Lope, Tiena y Olivares. | 2019 359979 LOTE 5 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 90106.21 | 0 | 90106.21 | 0 | 90106.21 | 0 | 90106.21 | 0
Granada | GR59 | Agrupación de vertidos y colectores en Santa Fe y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Santa Fe y sus núcleos |  |  | VER ACTUACIÓN GR55, GR57 | [8 empty] | 0
Granada | GR60 | Agrupación de vertidos y colectores en Pulianas y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Pulianas y sus núcleos (AAVV Jun-Güevéjar-Pulianas) |  |  | VER ACTUACIÓN GR53, GR56 | [8 empty] | 0
Granada | GR61 | Agrupación de vertidos y colectores en Vegas del Genil y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Vegas del Genil y sus núcleos (incluído en varios proyectos) |  |  | VER ACTUACIÓN GR28 | [8 empty] | 0
Granada | GR62 | Agrupación de vertidos y colectores en Chauchina, Cijuela y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos de Chauchina (AU Genil-Cubillas) |  |  | VER ACTUACIÓN GR57 | [8 empty] | 0
|  | Agrupación de vertidos de Cijuela (AU Genil-Cubillas) |  |  | VER ACTUACIÓN GR57 | [8 empty] | 0
Granada | GR63 | Agrupación de vertidos y colectores en Fuente Vaqueros, Láchar y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Fuente Vaqueros (AU Genil-Cubillas) |  |  | VER ACTUACIÓN GR57 | [8 empty] | 0
|  | Agrupación de Vertidos en Láchar (AU Genil-Cubillas) |  |  | VER ACTUACIÓN GR57 | [8 empty] | 0
Granada | GR64 | EDAR y colectores en Colomera y Deifontes.
|  | Proyecto rehabilitación EDAR de Colomera | 16/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 38750.25 | 38750.25 | 0 | 0 | 0 | 38750.25 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Deifontes | 1751/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 121762.73 | 121762.73 | 0 | 0 | 0 | 121762.73 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Deifontes | 2019 386542 LOTE 2 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 3737784.89 | 0 | 3737784.89 | 0 | 3737784.89 | 0 | 3737784.89 | 0
Granada | GR65 | Adecuación y mejora de las EDAR de Güejar Sierra y Huétor de Santillán.
|  | Obra Adecuación y mejora de la EDAR de Güejar Sierra | 92/2008 | OBRA | EXPEDIENTE A ANULAR |  | 1621245.43 | 0 | 0 | 0 | 1621245.43 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Huétor de Santillán |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR66 | Agrupación de vertidos y colectores en Maracena, Peligros y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos en Maracena (AAVV Los Vados Norte Fase 2) |  |  | VER ACTUACIÓN GR53 | [8 empty] | 0
|  | Agrupación de vertidos en Peligros (AAVV Los Vados Norte Fase 2) |  |  | VER ACTUACIÓN GR53 | [8 empty] | 0
Granada | GR67 | EDAR y colectores en Loja y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en núcleos de población de Loja |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Granada | GR68 | EDAR y colectores en Huétor Tájar, Salar y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Huétor Tájar (AAVV y EDAR Huétor-Tájar - Villanueva de Mesía) |  |  | VER ACTUACIÓN GR50 | [8 empty] | 0
|  | Proyecto Básico EDAR y proyecto colectores en Salar | 42/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 87.85% | 87234.8 | 76633.48 | 0 | 0 | 10601.32 | 76633.48 | 0 | 0
|  | Trabajos complementarios para completar Proyecto EDAR y colectores Salar | 10/2017 – 2018 48329 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 18415 | 18415 | 0 | 0 | 0 | 18415 | 0 | 0
|  | Proyecto de concentración de vertidos y EDAR de Salar | 2019 359979 LOTE 7 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 40109.03 | 0 | 40109.03 | 0 | 40109.03 | 0 | 40109.03 | 0
Granada | GR69 | EDAR y colectores en Moraleda de Zafayona y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Moraleda de Zafayona | 2019 359979 LOTE 6 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0 | 51301 | 0
Huelva | HU01 | Ampliación de la EDAR de Cabezas Rubias y EDAR y colectores en El Cerro de Andévalo y sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Cabezas Rubias |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Básico EDAR y proyecto concentración de vertidos El Cerro del Andévalo | 5952/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 99.04% | 154184.48 | 152704.85 | 0 | 0 | 1479.63 | 152704.85 | 0 | 0
Huelva | HU02 | EDAR y colectores en Calañas y sus núcleos.
|  | Proyecto Concentración de vertidos y EDAR Andévalo Calañas (Cerro de Andévalo-Calañas) | 6/2018 LOTE 1 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 24.26% | 117181.65 | 28433.91 | 0 | 28433.91 | 88747.74 | 28433.91 | -52523.86 | 0
Huelva | HU03 | Adecuación y mejora de las EDAR de El Granado y Sanlúcar de Guadiana.
|  | Proyecto Concentración de vertidos y EDAR El Granado | 6/2018 LOTE 4 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 43.64% | 93674.5 | 40875.37 | 0 | 40875.37 | 52799.13 | 40875.37 | -43336.61 | 0
|  | Proyecto Concentración de vertidos y EDAR Sanlúcar de Guadiana | 6/2018 LOTE 3 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 95525.06 | 0 | 0 | 0 | 95525.06 | 0 | -43927.57 | 0
Huelva | HU04 | EDAR y colectores en Puebla de Guzmán, Villanueva de las Cruces y sus núcleos.
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto concentración de vertidos de Puebla de Guzmán | 5977/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 24701.69 | 24701.69 | 0 | 0 | 0 | 24701.69 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y concentración de vertidos de Puebla de Guzmán | 18/2011 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 82.95% | 1778008.08 | 1474816.53 | 0 | 0 | 303191.55 | 1474816.53 | 0 | 0
|  | Depuración ARU Villanueva de las Cruces |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU05 | Ampliación y mejora de la EDAR de Matalascañas.
|  | Ampliación de la EDAR de Matalascañas |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Huelva | HU06 | Adecuación y mejoras de las EDAR de Bonares y Lucena del Puerto.
|  | Adecuación de la EDAR de Bonares |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Lucena del Puerto |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Huelva | HU07 | Adecuación y mejoras de las EDAR de Hinojos, La Palma del Condado y Villalba del Alcor.
|  | Adecuación de la EDAR de Hinojos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de La Palma del Condado |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Villalba del Alcor |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Huelva | HU08 | Adecuación y mejoras de las EDAR de Niebla y Villarrasa.
|  | Adecuación de la EDAR de Niebla |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Villarrasa |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Huelva | HU09 | Ampliación de las EDAR de Ayamonte, El Rompido y Lepe.
|  | Ampliación EDAR Ayamonte |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación EDAR El Rompido |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla | 1243/2006 | OBRA | FINALIZADO | 86.7% | 2953356.01 | 2560604.24 | 0 | 0 | 392751.77 | 2127259.13 | 0 | 433345.11
|  | Obra Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla | 13/2016 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 367692.09 | 367692.09 | 0 | 0 | 0 | 367692.09 | -132.18 | 0
|  | ATDO Colector Saneamiento Isla Cristina – EDAR Antilla | 15/2016 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 19844 | 19844 | 0 | 0 | 0 | 19844 | 0 | 0
|  | Obra Colector conexión Barriada La Estación (Ayamonte) | 99/2019 | OBRA | FINALIZADO | 40.16% | 155846.28 | 62589.22 | 155846.28 | 62589.22 | 93257.06 | 62589.22 | 155846.28 | 0
|  | Obra Conducción de Isla Cristina a EDAR La Antilla | 103/2019 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 0% | 1860612.6 | 0 | 1860612.6 | 0 | 1860612.6 | 0 | 1860612.6 | 0
|  | Obra Ampliación de la EDAR de La Antilla | 207/2008 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 92.85% | 23291624.78 | 21625646.08 | 137651.43 | 900254.86 | 1665978.7 | 20341705.6 | 137651.43 | 1283940.48
|  | Obra EBAR Puerto Deportivo Isla Cristina | 506/2009 | OBRA | FINALIZADO | 88.01% | 3791007.64 | 3336378.24 | 0 | 0 | 454629.4 | 583668.4 |  | 2752709.84
|  | Obra Saneamiento Pozo del Camino y Barriada Román Pérez (Isla Cristina) | 1313/2006 | OBRA | FINALIZADO | 92.09% | 1289731.83 | 1187735.69 | 0 | 0 | 101996.14 | 1187735.69 | 0 | 0
Huelva | HU10 | EDAR y colectores en Beas y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores Fuente Corcha y Navahermosa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU11 | Ampliación y mejora de las EDAR de Gibraleón y Trigueros.
|  | Ampliación EDAR Beas-San Juan del Puerto-Trigueros |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Ampliación EDAR Gibraleón |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU12 | Ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer.
|  | Ampliación de las EDAR de Mazagón y Moguer. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Obra Colector Este a EBAR y General a EDAR de Mazagon | 102/2011 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 85.31% | 1530281.47 | 1305440.16 | 34999.66 | 34999.66 | 224841.31 | 1305440.16 | 34999.66 | 0
Huelva | HU13 | EDAR y colectores de Palos de la Frontera.
|  | EDAR y colectores de Palos de la Frontera. |  |  | ADMINISTRACIÓN LOCAL | [8 empty] | 0
Huelva | HU14 | Ampliación de las EDAR de Berrocal y La Granada de Río-Tinto.
|  | Obras EDAR y concentración de vertidos de Berrocal | 43/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.5% | 1944121.44 | 1934324.04 | 0 | 0 | 9797.4 | 1934324.04 | 0 | 0
|  | Proyecto Remodelación de la EDAR La Granada de Río Tinto | 84/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 61.94% | 48840.42 | 30250 | 0 | 0 | 18590.42 | 30250 | 0 | 0
Huelva | HU15 | Agrupación de vertidos y colectores en El Campillo, Minas de Riotinto y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en El Campillo, Minas de Riotinto y sus núcleos. |  |  | VER ACTUACIÓN HU16 | [8 empty] | 0
Huelva | HU16 | EDAR y colectores en Campofrío y Nerva.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Campofrío | 6/2018 LOTE 2 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 21.12% | 97104.92 | 20512.18 | 0 | 20512.18 | 76592.74 | 20512.18 | -47093.84 | 0
|  | Proyecto Agrupación de Vertidos y PB EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo | 1954/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 259466.58 | 259466.58 | 0 | 0 | 0 | 259466.58 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de Vertidos y EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo | 78/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 17.85% | 12312136.08 | 2197694.08 | 0 | 2070244.51 | 10114442 | 2197694.08 | -4173711.96 | 0
|  | Apoyo Expropiaciones Agrupación de Vertidos y EDAR de Nerva-Minas Riotinto-El Campillo | 106/2019 | AT EXPROPIACIONES | EN EJECUCIÓN | 0% | 45505.69 | 0 | 45505.69 | 0 | 45505.69 | 0 | 45505.69 | 0
Huelva | HU17 | EDAR y colectores en Zalamea la Real y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Zalamea la Real | 3405/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 109902.01 | 109902.01 | 0 | 0 | 0 | 41010.48 | 0 | 68891.53
|  | Obra EDAR y concentración de vertidos de Zalamea la Real | 16/2011 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3100495.6 | 3100495.6 | 40674.78 | 40674.78 | 0 | 3100495.6 | 40674.78 | 0
|  | Obras Complementarias AAVV y EDAR Zalamea | 5/2016 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 231043.93 | 231043.93 | 0 | 0 | 0 | 231043.93 | 0 | 0
|  | ATDO Obras Complementarias AAVV y EDAR Zalamea | 14/2016 | ATDO | FINALIZADO | 100% | 16940 | 16940 | 0 | 0 | 0 | 16940 | 0 | 0
Huelva | HU18 | Ampliación de la EDAR y de colectores en Huelva.
|  | Ampliación de la EDAR y de colectores de Huelva |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU19 | Ampliación de las EDAR de Alájar y Linares de la Sierra.
|  | Ampliación de la EDAR de Alájar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación de la EDAR de Linares de la Sierra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU20 | EDAR y colectores en Almonaster la Real y sus núcleos.
|  | Colectores y EDAR Almonaster la Real |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU21 | Ampliación de las EDAR de Corteconcepción, Cortelazor e Higuera de la Sierra. | [6 empty] | 0
|  | Ampliación de la EDAR de Corteconcepción |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación de la EDAR de Cortelazor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación de la EDAR de Higuera de la Sierra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU22 | Adecuación y mejora de las EDAR de Valdelarco y Zufre.
|  | Adecuación de la EDAR de Valdelarco |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Zufre |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU23 | EDAR y colectores en Arroyomolinos de León y Cañaveral de León.
|  | EDAR y colectores en Arroyomolinos de León |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Cañaveral de León |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU24 | EDAR y colectores en Cortegana y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR San Telmo en Cortegana y agrupación de vertidos | 85/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 67.91% | 58798.72 | 39930 | 0 | 0 | 18868.72 | 39930 | 0 | 0
Huelva | HU25 | EDAR y colectores en Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé.
|  | Colectores y EDAR en Cumbres Mayores |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU26 | EDAR y colectores en Jabugo, Castaño del Robledo, Hinojales y sus núcleos.
|  | Colectores y EDAR Jabugo-Repilado |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU27 | EDAR y colectores en Santa Ana la Real y núcleos de Aracena.
|  | Colectores y EDAR en Santa Ana la Real |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Colectores y EDAR en Valdezufre |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU28 | EDAR y colectores en La Nava, Galaroza y sus núcleos.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y nueva EDAR de Galaroza | 119/2017 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 20% | 133327.62 | 26670.89 | 0 | 5654.54 | 106656.73 | 26670.89 | 0 | 0
|  | EDAR de La Nava |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU29 | Ampliación de EDAR y colectores en Aroche.
|  | Obras de Ampliación de la EDAR de Aroche | 34/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.55% | 2755394.81 | 2742937.38 | 0 | 0 | 12457.43 | 2742937.38 | 0 | 0
Huelva | HU30 | Ampliación de las EDAR de Fuenteheridos y Los Marines.
|  | Ampliación de la EDAR de Fuenteheridos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación de la EDAR de Los Marines |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU31 | EDAR y colectores en Cala y Santa Olalla del Cala.
|  | Proyecto EDAR de Cala | 83/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 88.69% | 24080.02 | 21356.5 | 0 | 0 | 2723.52 | 21356.5 | 0 | 0
|  | EDAR en Santa Olalla de Cala |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Huelva | HU32 | EDAR y colectores en Encinasola y Rosal de la Frontera.
|  | EDAR y colectores en Encinasola |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y nueva EDAR de Rosal de la Frontera | 122/2017 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 20.11% | 131482.73 | 26444.83 | 0 | 5607.92 | 105037.9 | 26444.83 | 0 | 0
Jaén | JA01 | EDAR y colectores en Arquillos y Navas de San Juan.
|  | EDAR y colectores en Arquillos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Navas de San Juan | 65/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 49.79% | 82598.27 | 41129.1 | 0 | 26546.1 | 41469.17 | 41129.1 | 0 | 0
Jaén | JA02 | EDAR y colectores en Castellar y Santisteban del Puerto.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Castellar | 2019 35582 LOTE 2 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 6.59% | 63806.93 | 4205.14 | 63806.93 | 4205.14 | 59601.79 | 4205.14 | 63806.93 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Santisteban del Puerto | 23/2018 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 90.74% | 47807.1 | 43378.62 | 0 | 34421.03 | 4428.48 | 43378.62 | 0 | 0
Jaén | JA03 | EDAR y colectores en Chiclana de Segura, Montizón y sus núcleos.
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Chiclana de Segura | 43/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 71.02% | 102572.59 | 72843.79 | 0 | 0 | 29728.8 | 72843.79 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Montizón y sus núcleos | 67/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 22.39% | 118728.96 | 26585.83 | 0 | 0 | 92143.13 | 26585.83 | -50756.78 | 0
Jaén | JA04 | EDAR y colectores en Andújar y sus núcleos.
|  | Proyecto de EDAR y agrupación de vertidos en la zona oeste de Andújar | 23/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 100% | 19239 | 19239 | 0 | 0 | 0 | 19239 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y depuración en núcleos de Andújar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA05 | EDAR y colectores en Cazalilla, Espeluy y Jabalquinto.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Cazalilla | 32/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 41.44% | 25027.84 | 10372.3 | 0 | 0 | 14655.54 | 10372.3 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Espeluy |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obras EDAR y colectores en Jabalquinto | 110/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 1.825% | 4398723.88 | 80290.06 | 160580.13 | 80290.06 | 4318433.82 | 80290.06 | 507612.2 | 0
Jaén | JA06 | EDAR y colectores en núcleos de Villatorres.
|  | EDAR y colectores en Torrequebradilla y Vados de Torralba |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Villargordo | 231/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 55937 | 55937 | 0 | 0 | 0 | 55937 | 0 | 0
|  | Obras EDAR y colectores en Villargordo | 75/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 3.477% | 2283091.34 | 79391.7 | 41579.31 | 52308.58 | 2203699.64 | 79391.7 | 43719.1 | 0
Jaén | JA07 | EDAR y colectores en Torreblascopedro y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Torreblascopedro |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Campillo del Río | 66/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 89.92% | 89786.18 | 80734.05 | 0 | 0 | 9052.13 | 80734.05 | 0 | 0
Jaén | JA08 | EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo e Iznatoraf.
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Iznatoraf | 43/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 89986.38 | 89986.38 | 0 | 0 | 0 | 89986.38 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Villanueva del Arzobispo | 111/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 48008.61 | 0 | 0 | 0 | 48008.61 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA09 | EDAR y colectores en Begíjar, Lupión y sus núcleos.
|  | Proyecto Básico EDAR y proyecto agrupación de vertidos Begijar | 70/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 81920.2 | 81920.2 | 0 | 0 | 0 | 81920.2 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de Vertidos y EDAR Begíjar-Lupión | 2019 35582 LOTE 1 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 9.456% | 51832.35 | 4901.49 | 51832.35 | 4901.49 | 46930.86 | 4901.49 | 51832.35 | 0
|  | EDAR y colectores en Guadalimar (Lupión) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA10 | EDAR y colectores en Baeza, Ibros y sus núcleos.
|  | Obra EDAR y colectores de Baeza | 1445/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 7634533.33 | 7634533.33 | 813197.96 | 813197.96 | 0 | 3583468.8 | 815664.57 | 4051064.53
|  | Proyecto Básico EDAR y proyecto concentración de vertidos Ibros | 69/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 95.36% | 59270.31 | 56519.74 | 0 | 0 | 2750.57 | 56519.74 | 0 | 0
|  | Obras Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros | 111/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 2.697% | 2912972.11 | 78560.29 | 117231.09 | 78560.29 | 2834411.82 | 78560.29 | -184154.5 | 0
|  | EDAR en Puente del Obispo (Baeza) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA11 | EDAR y colectores en Rus y Canena.
|  | AT para obtención de AAU EDAR Rus-Canena-La Yedra | 21/2016 | AT TRÁMITE AMBIENTAL | FINALIZADO | 100% | 3388 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 0 | 0
|  | Obras Agrupación de vertidos y EDAR de Rus-Canena-La Yedra | 112/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 2.231% | 6789257.21 | 151469.8 | 302939.6 | 151469.8 | 6637787.41 | 302939.6 | 421790.62 | -151469.8
Jaén | JA12 | EDAR y colectores en Sabiote y Úbeda.
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Sabiote | 98/2014 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 14.24% | 3087225.36 | 439646.23 | 15365.79 | 380231.3 | 2647579.13 | 439646.23 | 264694.96 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Úbeda | 18/2008 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.5% | 11938818.98 | 11879454.25 | 23705.27 | 434253.49 | 59364.73 | 8408795.89 | 23705.27 | 3470658.36
|  | Agrupación de vertidos y depuración en núcleos de Úbeda |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA13 | EDAR y colectores en Aldeaquemada y Santa Elena.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Aldeaquemada | 9/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 45.43% | 67678.47 | 30747.61 | 0 | 0 | 36930.86 | 30747.61 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Santa Elena | 8/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 80.82% | 86487.23 | 69900.39 | 0 | 14827.99 | 16586.84 | 69900.39 | 0 | 0
Jaén | JA14 | EDAR y colectores en Vilches y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Guadalen y Miraelrío |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obras EDAR y colectores en Vilches | 74/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 2.179% | 4964329.28 | 108196.46 | 160367.21 | 80183.6 | 4856132.82 | 108196.46 | -1491617.93 | 0
Jaén | JA15 | Agrupación de vertidos y colectores en Carboneros y núcleos de la Carolina.
|  | Obras Agrupación de vertidos de aguas residuales de La Carolina | 1462/2006 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 87.27% | 1087236.58 | 948809.13 | 9771.39 | 225378.67 | 138427.45 | 948809.13 | 9771.39 | 0
|  | Obras EDAR y agrupación de vertidos de La Carolina | 5299/2004 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3547393.17 | 3547393.17 | 0 | 0 | 0 | 2369412.24 | 0 | 1177980.93
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Carboneros |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos de Navas de Tolosa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA16 | EDAR y colectores en Guarromán y núcleos de Linares.
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Guarromán | 68/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.21% | 62742.16 | 60989.64 | 0 | 0 | 1752.52 | 60989.64 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Guarromán | 2018 50860 LOTE 3 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 1.863% | 3987775.63 | 74304.94 | 148609.89 | 74304.94 | 3913470.69 | 74304.94 | 148609.89 | 0
|  | ATDO EDAR y colectores en Guarromán | 2019 388338 LOTE 3 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 189617.03 | 0 | 189617.03 | 0 | 189617.03 | 0 | 189617.03 | 0
|  | EDAR y colectores en Estación Linares-Baeza |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA17 | Ampliación de la EDAR de Linares.
|  | Proyecto básico Ampliación de la EDAR de Linares | 1774/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 99.73% | 171855.22 | 171397.47 | 0 | 0 | 457.75 | 171397.47 | 0 | 0
Jaén | JA18 | EDAR y colectores en núcleos de la Iruela.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Arroyo Frío | 1170/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 65621.8 | 65621.8 | 0 | 0 | 0 | 35552.39 | 0 | 30069.41
|  | Proyecto EDAR y colectores en Arroyo Frío | 68/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 29.97% | 97509.98 | 29221.44 | 0 | 29221.44 | 68288.54 | 29221.44 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Burunchel | 66/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 92.29% | 63396.2 | 58510.41 | 0 | 35118.06 | 4885.79 | 58510.41 | -23353 | 0
Jaén | JA19 | EDAR y colectores en los núcleos de Segura de la Sierra.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR del valle del Río Hornos | 69/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 38.62% | 105714.2 | 40830.93 | 0 | 0 | 64883.27 | 40830.93 | 0 | 0
Jaén | JA20 | EDAR y colectores en La Puerta de Segura, Puente de Génave y sus núcleos.
|  | P.B. EDAR y proyecto Concentración de vertidos de Puente Génave-Puerta de Segura | 67/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 115249.15 | 115249.15 | 0 | 0 | 0 | 115249.15 | 0 | 0
|  | Consultoria para tramitación ambiental Proyecto Puente Génave-Puerta de Segura | 79/2017 | AT TRÁMITE AMBIENTAL | FINALIZADO | 100% | 3146 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 3146 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave | 63/2016 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 46.81% | 5549430.25 | 2597927.61 | 0 | 2529009.69 | 2951502.64 | 2597927.61 | 349604.64 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave | 19/2018 | ATDO | EN EJECUCIÓN | 49.74% | 147551.38 | 73394.77 | 147551.38 | 73394.77 | 74156.61 | 73394.77 | 147551.38 | 0
|  | Proyecto EDAR de Puente Génave-La Puerta de Segura | 2019 35582 LOTE 4 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 0% | 40190.46 | 0 | 40190.46 | 0 | 40190.46 | 0 | 40190.46 | 0
|  | EDAR en Peñolite |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA21 | EDAR y colectores en Cambil, Campillo de Arenas y Noalejo.
|  | Obras Colectores en Cambil | 22/2016 | OBRA | FINALIZADO | 98.12% | 385808.87 | 378564.48 | 0 | 77338.49 | 7244.39 | 378564.48 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Campillo de Arenas-Noalejo | 20/2018 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 88.02% | 65217.44 | 57401.27 | 0 | 45104.49 | 7816.17 | 57401.27 | 0 | 0
Jaén | JA22 | EDAR y colectores en Bedmar y Garciez, Cabra del Santo Cristo, Huelma y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Bédmar y Garciez |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra EDAR en Cabra del Santo Cristo | 76/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 66.07% | 1789296.79 | 1182122.04 | 24859.68 | 1111870.59 | 607174.75 | 1182122.04 | -168004.2 | 0
|  | Obra colector en Cabra del Santo Cristo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en núcleos de Huelma |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA23 | Adecuación y mejora de la EDAR de Jódar.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Jódar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA24 | EDAR y colectores en La Guardia de Jaén.
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de la Guardia | 108/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 3.74% | 3082090.53 | 115269.55 | 171814.91 | 115269.55 | 2966820.98 | 115269.55 | -245287.97 | 0
Jaén | JA25 | EDAR y colectores en Alcalá la Real y sus núcleos.
|  | Obra Colectores en el núcleo urbano de Alcalá la Real | 529/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 2114312.79 | 2114312.79 | 0 | 0 | 0 | 93333.23 | 0 | 2020979.56
|  | EDAR y colectores en núcleos de Alcalá la Real |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA26 | EDAR y colectores en Alcaudete y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en núcleos de Alcaudete (La Bobadilla y Sabariego) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en Alcaudete | 196/2008 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 3695989.68 | 3695989.33 | 0 | 0 | 0.35 | 3695989.33 | 0 | 0
|  | Proyecto básico EDAR y proyecto colectores en Noguerones | 43/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 83206.42 | 83206.42 | 0 | 0 | 0 | 83206.42 | 0 | 0
Jaén | JA27 | EDAR y colectores en Castillo de Locubín y sus núcleos.
|  | Proyecto Básico EDAR y proyecto colectores Castillo de Locubín | 1935/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 112083.2 | 112083.2 | 0 | 0 | 0 | 82030.65 | 0 | 30052.55
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Castillo de Locubín-Ventas del Carrizal | 21/2018 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 97.28% | 70639.98 | 68720.42 | 0 | 47794.59 | 1919.56 | 68720.42 | 0 | 0
Jaén | JA28 | EDAR y colectores en Frailes, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén.
|  | Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores en Frailes | 1216/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 115667.98 | 115667.98 | 0 | 0 | 0 | 74288.67 | 0 | 41379.31
|  | Caracterización de Aguas Residuales de Frailes | 19/2016 | AT VARIOS | FINALIZADO | 100% | 4368.66 | 4368.66 | 0 | 0 | 0 | 4368.66 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Fuensanta de Martos | 2019 35582 LOTE 3 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 12.08% | 57777.5 | 6981.98 | 57777.5 | 6981.98 | 50795.52 | 6981.98 | 57777.5 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Valdepeñas de Jaén | 31/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 31.1% | 83717.94 | 26037.81 | 0 | 0 | 57680.13 | 26037.81 | 0 | 0
Jaén | JA29 | Ampliación de la EDAR de Los Villares.
|  | Proyecto Ampliación EDAR Los Villares | 69/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 89.19% | 102480.51 | 91398.73 | 0 | 20765.11 | 11081.78 | 91398.73 | 884.73 | 0
Jaén | JA30 | EDAR y colectores en Arjona y Arjonilla.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Arjona | 3470/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 50036.42 | 50036.42 | 0 | 0 | 0 | 6901.58 | 0 | 43134.84
|  | Obra Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Arjona | 59/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.24% | 7149604.06 | 7095081.16 | 0 | 0 | 54522.9 | 5660620.62 | 0 | 1434460.54
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Arjonilla | 99/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 82.91% | 2180866.13 | 1808187.18 | 44556.98 | 1306251.5 | 372678.95 | 1808187.18 | 211523.33 | 0
Jaén | JA31 | EDAR y colectores en Escañuela y Villadompardo.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Escañuela | 64/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 59.94% | 68925.74 | 41310.8 | 0 | 19217.15 | 27614.94 | 41310.8 | 0 | 0
|  | Pliego de Bases EDAR y proyecto colectores en Villadompardo | 1778/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 112495.55 | 112495.55 | 0 | 0 | 0 | 82854.14 | 0 | 29641.41
Jaén | JA32 | EDAR y colectores en Fuente del Rey y Lahiguera.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Fuente del Rey | 67/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 96.89% | 106776.96 | 103455.19 | 0 | 9568.23 | 3321.77 | 103455.19 | -884.73 | 0
|  | P.B. EDAR y proyecto colectores en Lahiguera | 1215/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 102835.31 | 102835.31 | 0 | 0 | 0 | 24331.65 | 0 | 78503.66
|  | Obras EDAR y colectores en Lahiguera | 109/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 1.289% | 4406192.54 | 56779.81 | 113559.62 | 56779.81 | 4349412.73 | 56779.81 | 465479.92 | 0
Jaén | JA33 | EDAR y colectores en Higuera de Calatrava y Santiago de Calatrava.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Higuera de Calatrava |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y EDAR de Santiago de Calatrava |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jaén | JA34 | Ampliación de la EDAR de Jaén y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Jaén |  |  | NO NECESARIA | [8 empty] | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Las Infantas | 19/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 43.21% | 34468.84 | 14892.75 | 0 | 0 | 19576.09 | 14892.75 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Puente Tablas | 20/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 75.96% | 48922.8 | 37162.8 | 0 | 0 | 11760 | 37162.8 | 0 | 0
Jaén | JA35 | EDAR y colectores en Jamilena y Torredonjimeno.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Jamilena | 68/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.75% | 133499.54 | 130499.54 | 0 | 6400.5 | 3000 | 130499.54 | 0 | 0
|  | Consultoría para tramitación ambiental EDAR Torredonjimeno y Porcuna | 20/2016 | AT TRÁMITE AMBIENTAL | FINALIZADO | 100% | 4598 | 4598 | 0 | 0 | 0 | 4598 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR en Torredonjimeno | 113/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 2.354% | 4851565.84 | 114198.44 | 228396.89 | 114198.44 | 4737367.4 | 114198.44 | -543144.3 | 0
Jaén | JA36 | EDAR y colectores en Lopera y Porcuna.
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Lopera | 22/2018 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 84.18% | 50686.72 | 42669.96 | 0 | 35066.95 | 8016.76 | 42669.96 | 0 | 0
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR de Porcuna | 2018 50860 LOTE 2 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 1.492% | 8588338.01 | 128102.43 | 256204.86 | 128102.43 | 8460235.58 | 128102.43 | 256204.86 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos y EDAR de Porcuna | 2019 388338 LOTE 2 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 291693.35 | 0 | 291693.35 | 0 | 291693.35 | 0 | 291693.35 | 0
Jaén | JA37 | EDAR y colectores en Martos y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos y EDAR en núcleos de Martos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra EDAR de Martos | 4621/2004 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 94.55% | 3685296.87 | 3484614.89 | 0 | 0 | 200681.98 | 921446.16 | 0 | 2563168.73
|  | Obra Agrupación de vertidos de Martos | 19/2011 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 62.48% | 2206700.7 | 1378739.68 | 577.29 | 545313.04 | 827961.02 | 1319839.68 | 577.29 | 58900
Málaga | MA01 | Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Alcaucín.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en Alcaucin-Viñuela |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA02 | EDAR y colectores en Archez, Arenas y Salares.
|  | EDAR y colectores en Archez |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Arenas | 4/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 43.75% | 104511.2 | 45718.62 | 0 | 13555.57 | 58792.58 | 45718.62 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Salares |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA03 | Adecuación y mejora de las EDAR de Canillas del Aceituno y Cómpeta
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Canillas del Aceituno |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Cómpeta |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA04 | EDAR y colectores en Arriate, Benaoján y Montejaque.
|  | EDAR y colectores en Arriate |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en Benaoján |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en Montejaque |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA05 | EDAR y colectores en los núcleos de Ronda
|  | EDAR y colectores en Montecorto, Los Prados y Rosalejo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra reparación de biodisco de Serrato | A6.329.1140/2411 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Málaga | MA06 | Ampliación y mejora de la EDAR de Algarrobo.
|  | Ampliación de la EDAR de Algarrobo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA07 | Adecuación y mejora de la EDAR de Almáchar.
|  | Adecuación de la EDAR de Almáchar |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA08 | EDAR y colectores en Benamargosa y Moclinejo.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Benamargosa | 5/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 17.46% | 136092.2 | 23762.91 | 0 | 0 | 112329.29 | 23762.91 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Moclinejo | 57/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 11.47% | 119257.84 | 13684.47 | 0 | 0 | 105573.37 | 13684.47 | 0 | 0
Málaga | MA09 | EDAR y colectores en Nerja y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Nerja y sus núcleos |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA10 | Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Vélez Málaga.
|  | Agrupación de vertidos en Cájiz y Los Puertas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA11 | EDAR y colectores en Viñuela y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Viñuela-núcleos de Alcaucín |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Los Romanes | 58/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 21.67% | 77044.2 | 16694.3 | 0 | 1338.1 | 60349.9 | 16694.3 | 0 | 0
|  | Obras Saneamiento Integral Aguas embalse Viñuela Margen Derecha | 287/2009 – 290/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 1280505.76 | 1280505.76 | 0 | 0 | 0 | 83213.95 | 0 | 1197291.81
Málaga | MA12 | Ampliación de colectores en los núcleos de Benahavís.
|  | Ampliación de colectores en núcleos de Benahavís |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA13 | Agrupación de vertidos y colectores en los núcleos de Benalmádena.
|  | Agrupación de vertidos en La Sierrezuela |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Agrupación de vertidos en Carvajal |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA14 | Adecuación y mejora de la EDAR de Casares y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Casares |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR El Secadero (Casares) |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA15 | Ampliación de colectores en los núcleos de Estepona.
|  | Ampliación de colectores en los núcleos de Estepona |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA16 | Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola.
|  | Ampliación de colectores en los núcleos de Fuengirola. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA17 | Ampliación y mejora de la EDAR y colectores en Istán.
|  | Ampliación y mejora de la EDAR y colectores en Istán. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA18 | Ampliación de la EDAR de Manilva.
|  | Ampliación de la EDAR de Manilva. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA19 | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Marbella.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Marbella |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA20 | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Mijas.
|  | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Mijas. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA21 | Ampliación y mejora de la EDAR de Marbella
|  | Ampliación y mejora de la EDAR de Marbella |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA22 | Ampliación de la EDAR de Mijas.
|  | Ampliación de la EDAR de Mijas. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA23 | EDAR y Colectores en Almargen, Teba y Sierra de Yeguas.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Almargen | 76/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 85.58% | 86152.48 | 73727.85 | 0 | 0 | 12424.63 | 73727.85 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores de Teba | 99/2008 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 85.93% | 3506972.02 | 3013631.13 | 0 | 0 | 493340.89 | 3013631.13 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores de Sierra de Yeguas | 71/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 47.87% | 116771.53 | 55903.93 | 0 | 16617.43 | 60867.6 | 55903.93 | 0 | 0
Málaga | MA24 | Ampliación de la EDAR de Cañete la Real y Adecuación y mejoras de la EDAR de Campillos.
|  | Obra Ampliación de la EDAR de Cañete la Real | 25/2013 | OBRA | FINALIZADO | 97.74% | 1681484.36 | 1643493.08 | 0 | 0 | 37991.28 | 1643493.08 | 0 | 0
|  | Apoyo Topografía, CSS Obras EDAR Cañete la Real, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco | 25, 26 y 27/2013 | AT TOPOGRAFÍA CSS | FINALIZADO | 100% | 122791.65 | 122791.65 | 0 | 0 | 0 | 122791.65 | -11.25 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Campillos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA25 | EDAR y Colectores en Carratraca.
|  | Obra EDAR y Colectores en Carratraca. | 103/2008 | OBRA | EXPEDIENTE ANULADO | [7 empty] | -1121439.72 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Carratraca | 45/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 77.83% | 89071.96 | 69320.4 | 0 | 0 | 19751.56 | 69320.4 | 0 | 0
Málaga | MA26 | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Málaga.
|  | Agrupación de vertidos de la EDAR Málaga Norte |  |  | VER ACTUACIÓN MA27 | [8 empty] | 0
Málaga | MA27 | EDAR en la aglomeración Málaga-Norte.
|  | Estudios preliminares para el saneamiento y depuración de la cuenca baja del río Guadalhorce | 100/2017 | AT VARIOS | FINALIZADO | 100% | 20545.8 | 20545.8 | 0 | 0 | 0 | 20545.8 | 0 | 0
|  | Estudio de alternativas para la ubicación EDAR Málaga-Norte | 1/2017 | AT VARIOS | FINALIZADO | 100% | 18755 | 18755 | 0 | 0 | 0 | 18755 | 0 | 0
|  | Adecuación Anteproyecto EDAR Málaga-Norte y proyecto agrupación de vertidos | 90/2017 - 2018-0000034165 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 62.79% | 117202.1 | 73590.82 | 0 | 73590.82 | 43611.28 | 73590.82 | 0 | 0
|  | Pliego de Bases EDAR y proyecto concentración de vertidos Aglomeración Guadalhorce Norte | 1183/2006 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 225718.05 | 225718.05 | 0 | 0 | 0 | 78340.71 | 0 | 147377.34
Málaga | MA28 | Adecuación y mejora de las EDAR de Alozaina, Tolox y Yunquera.
|  | Adecuación de la EDAR de Alozaina |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Tolox |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación de la EDAR de Yunquera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA29 | EDAR y colectores en Casarabonela, Guaro y Monda.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Casarabonela | 58/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 51.32% | 122176.34 | 62694.93 | 0 | 13829.87 | 59481.41 | 62694.93 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Guaro | 70/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 36.61% | 102780.61 | 37631.54 | 0 | 0 | 65149.07 | 37631.54 | 709.16 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Monda | 10/2016 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 66.3% | 111902.08 | 74192.16 | 0 | 6172.3 | 37709.92 | 74192.16 | 0 | 0
Málaga | MA30 | Adecuación y mejora de las EDAR de Alfarnate, Alfarnatejo, Periana y Riogordo.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Alfarnate |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Alfarnatejo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Periana |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Riogordo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA31 | Adecuación y mejora de las EDAR de Almogía, Valla de Abdalajís y Villanueva de la Concepción.
|  | Redacción de proyectos de AAVV y proyectos básicos EDAR de Almogía y Valle de Abdalajís | 44/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 98.48% | 173203.55 | 170578.67 | 0 | 3375.12 | 2624.88 | 170578.67 | 0 | 0
|  | Obra Remodelación de la EDAR de Almogía | 2019 383681 LOTE 1 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 2623763.92 | 0 | 2623763.92 | 0 | 2623763.92 | 0 | 2623763.92 | 0
|  | Obra Remodelación de la EDAR del Valle de Abdalajís | 2019 383681 LOTE 2 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 1885371.86 | 0 | 1885371.86 | 0 | 1885371.86 | 0 | 1885371.86 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Villanueva de la Concepción |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA32 | EDAR y colectores en Colmenar.
|  | Obra EDAR y colectores en Colmenar | 97/2008 | OBRA | FINALIZADO | 82.37% | 2205716.41 | 1816772.41 | 0 | 0 | 388944 | 1361343 | 0 | 455429.41
Málaga | MA33 | EDAR y colectores en Igualeja y Pujerra. | [6 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en Igualeja (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Pujerra (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA34 | EDAR y colectores en Atajate, Benadalid y Jimera de Líbar.
|  | EDAR y colectores en Atajate (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Benadalid (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Jimera de Líbar |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA35 | EDAR y colectores en Alpandeire, Faraján, Genalguacil y Jubrique.
|  | EDAR y colectores en Alpandeire (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Faraján (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Genalguacil (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Jubrique (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA36 | EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Cortes de la Frontera y sus núcleos. |  |  | IGE | [8 empty] | 0
Málaga | MA37 | EDAR y colectores en Algatocín, Benalauría y Benarrabá.
|  | EDAR y colectores en Algatocín (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Benalauría (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Benarrabá (AAVV y depuración en el Bajo Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA38 | EDAR y colectores en Cartajima y Júzcar.
|  | EDAR y colectores en Cartajima (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en Júzcar (AAVV y depuración en el Alto Genal) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA39 | Ampliación de la EDAR de Alhaurín de la Torre y colectores en sus núcleos y en los de Alhaurín el Grande.
|  | Obra Agrupación de vertidos Alhaurín el Grande y Cártama | 94/2011 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 96.86% | 6842578.78 | 6627816.09 | 9356.13 | 391483.7 | 214762.69 | 6240516.73 | 9356.13 | 387299.36
Málaga | MA40 | EDAR y colectores en Villafranco del Guadalorce.
|  | EDAR y colectores en Villafranco del Guadalhorce |  |  | VER ACTUACIÓN MA39 | [8 empty] | 0
Málaga | MA41 | EDAR y colectores en Álora, Pizarra y sus núcleos.
|  | Obra Agrupación de Vertidos Bajo Guadalhorce: Alora, Pizarra y Coín | 93/2011 | OBRA | EN EJECUCIÓN | 90% | 6840898.78 | 6157099.33 | 13453.6 | 115045.85 | 683799.45 | 6101286.34 | 12964.03 | 55812.99
|  | Obra EDAR Bajo Guadalhorce | 15/2013 | OBRA | FINALIZADO | 98.5% | 7591264.8 | 7477490.97 | 0 | 343344.03 | 113773.83 | 7477490.97 | 0 | 0
|  | Proyecto Colector de Zalea | 82/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 74.95% | 23948.11 | 17948.77 | 0 | 0 | 5999.34 | 17948.77 | 0 | 0
Málaga | MA42 | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Cartama.
|  | Agrupación de vertidos de Cártama |  |  | VER ACTUACIÓN MA39 | [8 empty] | 0
Málaga | MA43 | EDAR y colectores en Coín y sus núcleos.
|  | Agrupación de vertidos Bajo Guadalhorce |  |  | VER ACTUACIÓN MA41 | [8 empty] | 0
Málaga | MA44 | EDAR y colectores en los núcleos de Antequera.
|  | EDAR y colectores en núcleos de Antequera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Málaga | MA45 | Ampliación de la EDAR de Archidona y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Proyecto Ampliación de la EDAR de Archidona y agrupación de vertidos | 19/2013 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 48224.71 | 48224.71 | 0 | 0 | 0 | 48224.71 | 0 | 0
Málaga | MA46 | Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas y EDAR y colectores de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
|  | Proyecto Ampliación de la EDAR de Cuevas Bajas | A6.329.1142/2411 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0
|  | Proyecto actualización EDAR de Cuevas Bajas | 44/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 85.67% | 65208.17 | 55866.56 | 0 | 0 | 9341.61 | 55866.56 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores de Villanueva de Tapia | 27/2013 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 97.52% | 882835.68 | 860924.81 | 0 | 5850.99 | 21910.87 | 860924.81 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores de Villanueva del Trabuco | 26/2013 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 97.62% | 1845344.67 | 1801435.36 | 0 | 0 | 43909.31 | 1801435.36 | 0 | 0
Málaga | MA47 | EDAR y colectores en Mollina y adecuación y mejora de las EDAR de Fuente de Piedra y Humilladero.
|  | Obra de colectores hasta la nueva EDAR de Mollina | 286/2009 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 588886.42 | 588886.42 | 0 | 0 | 0 | 37062.67 | 0 | 551823.75
|  | Proyecto EDAR y colectores en Mollina | 3/2015 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 26.59% | 172569.76 | 45880.63 | 0 | 0 | 126689.13 | 45880.63 | 5311.22 | 0
|  | Adecuación y mejora EDAR de Fuente de Piedra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora EDAR de Humilladero |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE01 | Ampliación de colectores en Almensilla, Bollullos de la Mitación, Palomares del Río e Isla Mayor.
|  | Proyecto Ampliación de Colectores Generales de la Aglomeración Aljarafe II | 1758/2007 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 477941.41 | 477941.41 | 0 | 0 | 0 | 187164.7 | 0 | 290776.71
|  | Obra Ampliación de la EDAR Aglomeración Aljarafe II- Guadalquivir. Palomares | 1772/2007 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 99.39% | 25341541.46 | 25186244.72 | 0 | 0 | 155296.74 | 4759586.04 | 0 | 20426658.68
|  | Ampliación de colectores en Isla Mayor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE02 | Ampliación de colectores en Bormujos, Espartinas y Villanueva del Ariscal.
|  | Ampliación de colectores en Bormujos (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
|  | Ampliación de colectores en Espartinas (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
|  | Ampliación de colectores en Villanueva del Ariscal (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
Sevilla | SE03 | Adecuación y mejora de la EDAR de Castilleja del Campo
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Castilleja del Campo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE04 | Ampliación de la red de colectores de Gines, Mairena del Aljarafe y Salteras.
|  | Ampliación de la red de colectores de Gines (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
|  | Ampliación de la red de colectores de Mairena del Aljarafe (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
|  | Ampliación de la red de colectores en Salteras (AAVV Aljarafe II) |  |  | VER ACTUACION SE01 | [8 empty] | 0
Sevilla | SE05 | Adecuación y mejora de las EDAR de Aguadulce, Gilena, Lora de Estepa y Pedrera.
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Aguadulce |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Gilena |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Lora de Estepa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Pedrera |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE06 | EDAR y colectores en Algamitas y Villanueva de San Juan.
|  | PB de la EDAR y proyecto AAVV Algámitas-Villanueva de San Juan | 3783/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 94.59% | 170148.66 | 160949.19 | 0 | 0 | 9199.47 | 160949.19 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Algámitas | 73/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.3525% | 2777222.32 | 9789.71 | 0 | 9789.71 | 2767432.61 | 9789.71 | -409626.05 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR Villanueva de San Juan | 70/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.4693% | 2086127.92 | 9789.71 | 0 | 9789.71 | 2076338.21 | 9789.71 | -71993.51 | 0
Sevilla | SE07 | EDAR y colectores en La Roda de Andalucía y núcleos de Badolatosa.
|  | Obra Agrupación de vertidos y EDAR La Roda de Andalucía | 71/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.2258% | 4335615.34 | 9789.71 | 0 | 9789.71 | 4325825.63 | 9789.71 | -584858.73 | 0
|  | Agrupación de vertidos y depuración de núcleos de Badolatosa |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE08 | Adecuación y mejora de las EDAR de Coripe y Pruna y EDAR y colectores en El Saucejo.
|  | Adecuación de la EDAR de Coripe |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Proyecto Adecuación de la EDAR de Pruna | 51/2016 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 10318.29 | 10318.29 | 0 | 0 | 0 | 10318.29 | 0 | 0
|  | Obras EDAR y colectores de El Saucejo | 72/2016 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.2755% | 3553649.06 | 9789.71 | 0 | 9789.71 | 3543859.35 | 9789.71 | -250940.7 | 0
Sevilla | SE09 | Ampliación de la EDAR de Estepa.
|  | Ampliación de la EDAR de Estepa. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE10 | EDAR y colectores en Alcolea del Río y Tocina.
|  | P.B. EDAR y proyecto colectores en Alcolea del Río | 405/2005 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 150764.45 | 150764.45 | 0 | 0 | 0 | 150764.45 | 0 | 0
|  | Obras Agrupación de vertidos Villanueva del Río y Minas Fase II | 1829/2007 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 963207.53 | 963207.53 | 160068.48 | 160068.48 | 0 | 963207.53 | 0 | 0
|  | ATDO Agrupación de vertidos Villanueva del Río y Minas Fase II | 1833/2007 | ATDO | FINALIZADO | 100% | 30406.34 | 30406.34 | 0 | 0 | 0 | 30406.34 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea y Villanueva del Río | 61/2017 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 59.98% | 169657.8 | 101763.92 | 0 | 101763.92 | 67893.88 | 101763.92 | 0 | 0
Sevilla | SE11 | Ampliación de las EDAR de Las Cabezas de San Juan y Lebrija y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Ampliación de la EDAR de Las Cabezas de San Juan |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores de Marismillas (Cabezas de San Juan) |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra Colectores a EDAR de Lebrija | 3135/2003 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 2266240.59 | 2266240.59 | 0 | 0 | 0 | 2248731.44 | 0 | 17509.15
|  | Obra Estación de bombeo de Aguas residuales de Huerta Macenas t.m. Lebrija | 294/2008 | OBRA | FINALIZADO | 99.19% | 762837.42 | 756672.05 | 0 | 0 | 6165.37 | 692521.39 | 0 | 64150.66
|  | Obra Reunificación de vertidos y estación de bombeo de AR Avda. Andalucía t.m. Lebrija | 2/2015 | OBRA | FINALIZADO | 99.56% | 734517.37 | 731291.45 | 0 | 0 | 3225.92 | 731291.45 | 0 | 0
|  | Obra EDAR de Lebrija | 5517/2003 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 100% | 4530403.69 | 4530403.69 | 889823.03 | 889823.03 | 0 | 4505541.01 | 889823.03 | 24862.68
Sevilla | SE12 | EDAR y colectores en Los Molares y Montellano.
|  | Proyecto colectores en Los Molares a EDAR Utrera | 41/2014 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 98.15% | 162107.2 | 159107.19 | 0 | 0 | 3000.01 | 159107.19 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Montellano | 2019 358535 LOTE 1 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 90072.2 | 0 | 90072.2 | 0 | 90072.2 | 0 | 90072.2 | 0
Sevilla | SE13 | EDAR y colectores en núcleos de Los Palacios y Villafranca.
|  | Obra EDAR y colectores en Los Palacios y Villafranca | 1135/2006 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 7414853.16 | 7414853.16 | 0 | 0 | 0 | 2218379.8 | 0 | 5196473.36
Sevilla | SE14 | EDAR y colectores en Burguillos y Villaverde del Río y Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Burguillos | 39/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 97.43% | 116732.2 | 113732.2 | 0 | 0 | 3000 | 113732.2 | 0 | 0
|  | P.B. EDAR y proyecto colectores en Villaverde del Río | 1961/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 345321.29 | 345321.29 | 0 | 0 | 0 | 338676.12 | 0 | 6645.17
|  | Obra EDAR y colectores en Villaverde del Río | 103/2017 | PROYECTO Y OBRA | EN EJECUCIÓN | 0.2756% | 7233455.8 | 19937.73 | 0 | 19937.73 | 7213518.07 | 19937.73 | -1248328.55 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de El Pedroso |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE15 | EDAR y colectores en núcleos de Carmona y Ampliación de la EDAR de El Viso del Alcor.
|  | Obra Agrupación de vertidos urbanos y Emisario hasta la EDAR de Carmona | 1817/2007 | OBRA | FINALIZADO | 97.63% | 2715870.81 | 2651519.89 | 0 | 0 | 64350.92 | 2651519.89 | 0 | 0
|  | Obra EDAR Carmona | 42/2005 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 4397642.8 | 4397642.8 | 0 | 0 | 0 | 1293899.05 | 0 | 3103743.75
|  | Ampliación y mejora de la EDAR de El Viso del Alcor |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE16 | EDAR y colectores en Utrera y sus núcleos.
|  | EDAR y colectores en Utrera y sus núcleos. |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en el Palmar de Troya |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE17 | EDAR y colectores en Villanueva del Río y Minas y sus núcleos.
|  | Adecuación PB EDAR de Villanueva del Río y Minas | 1959/2004 | PROYECTO | FINALIZADO | 100% | 72491.58 | 72491.58 | 0 | 0 | 0 | 72491.58 | 0 | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR en Villanueva Río y Minas-Tocina-Los Rosales | 2019 358535 LOTE 2 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0
Sevilla | SE18 | Ampliación de las EDAR de Arahal, Morón de la Frontera, Paradas y La Puebla de Cazalla.
|  | Proyecto Básico para tratamiento más riguroso zona sensible Arahal, El Viso, Mairena, Morón, Paradas, Lebrija, etc. | 98/2008 | PROYECTO | FINALIZADO | 99.5% | 231748.09 | 230595.1 | 0 | 0 | 1152.99 | 39999.6 | 0 | 190595.5
|  | Obra reparación y puesta a punto de obras de AAVV y EDAR de Morón de la Frontera | 1804/2007 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3343448.31 | 3343448.31 | 0 | 0 | 0 | 2969065.21 | 0 | 374383.1
|  | Obra EDAR de Paradas | 98/2008 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 2528207.07 | 2528207.07 | 0 | 0 | 0 | 488372.26 | 0 | 2039834.81
Sevilla | SE19 | EDAR y colectores en Cañada Rosal, La Luisiana y sus núcleos.
|  | P.B. EDAR y proyecto concentración de vertidos de Cañada Rosal | 232/2005 | PROYECTO | EN EJECUCIÓN | 96.82% | 94600 | 91595.06 | 0 | 0 | 3004.94 | 79971.05 | 0 | 11624.01
|  | Obra EDAR y colectores en Cañada Rosal y sus núcleos | 2019 386505 LOTE 1 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 4327507.63 | 0 | 4327507.63 | 0 | 4327507.63 | 0 | 4327507.63 | 0
|  | Obra EDAR y colectores en La Luisiana y sus núcleos (El Campillo) | 2019 386505 LOTE 2 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 5618035.99 | 0 | 5618035.99 | 0 | 5618035.99 | 0 | 5618035.99 | 0
Sevilla | SE20 | Adecuación y mejora de las EDAR de Écija y Marinaleda y EDAR y colectores en sus núcleos.
|  | Obras EDAR Ecija | 1862/2004 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 3877830.01 | 3877830.01 | 0 | 0 | 0 | 3365871.13 | 0 | 511958.88
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de Marinaleda y colectores en sus núcleos |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE21 | EDAR y colectores en Lora del Río, Peñaflor y sus núcleos.
|  | Proyecto EDAR y colectores en Lora del Río | 40/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 79.51% | 198787.64 | 158054.5 | 0 | 11487.2 | 40733.14 | 158054.5 | 0 | 0
|  | Proyecto EDAR y colectores en Peñaflor | 38/2014 | PROYECTO | FINALIZADO | 77.49% | 140000.17 | 108487.46 | 0 | 0 | 31512.71 | 108487.46 | 0 | 0
Sevilla | SE22 | Agrupación de vertidos y colectores en núcleos de Alcalá de Guadaíra y La Rinconada.
|  | Agrupación de vertidos en núcleos de Alcalá de Guadaíra |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos en núcleos de La Rinconada |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE23 | EDAR y colectores en Alcalá del Río
|  | EDAR y colectores en Alcalá del Río |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE24 | EDAR y colectores en Guillena y El Garrobo.
|  | EDAR y colectores en Guillena |  |  | IGE | [8 empty] | 0
|  | Proyecto Agrupación de vertidos y EDAR de El Garrobo | 7/2016 | PROYECTO | EXPEDIENTE ANULADO | [8 empty] | 0
|  | EDAR y colectores en El Garrobo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE25 | Ampliación de las EDAR de Sevilla.
|  | Obra Colectores de Saneamiento y desvío de cuencas externas por Carretera del Copero y C/ Termas | 15/2008 | OBRA | FINALIZADO | 100% | 14663616.81 | 14663616.81 | 0 | 0 | 0 | 900860.59 | 0 | 13762756.22
|  | Obra Ampliación de la EDAR de El Copero | 2018 99817 | PROYECTO Y OBRA | LICITACIÓN | 0% | 62187144.91 | 0 | 0 | 0 | 62187144.91 | 0 | 0 | 0
|  | ATDO Obra Ampliación de la EDAR de El Copero | 2019 388338 LOTE 4 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 1210979.37 | 0 | 1210979.37 | 0 | 1210979.37 | 0 | 1210979.37 | 0
|  | Colector desde la EDAR de Tablada a Copero |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra Colector desde San Jerónimo a Copero | 2018 83884 | OBRA | LICITACIÓN | 0% | 12988731.99 | 0 | 0 | 0 | 12988731.99 | 0 | 0 | 0
|  | ATDO Colector desde San Jerónimo a Copero | 2018 112567 LOTE 4 | ATDO | LICITACIÓN | 0% | 379543.42 | 0 | 379543.42 | 0 | 379543.42 | 0 | 379543.42 | 0
Sevilla | SE26 | Adecuación y mejora de las EDAR de Castilblanco de los Arroyos y El Ronquillo y colectores en núcleos de Castilblanco de los Arroyos.
|  | Proyecto Adecuación y mejora de la EDAR de Castilblanco de los Arroyos y agrupación de vertidos de sus núcleos | 2019 358535 LOTE 3 | PROYECTO | LICITACIÓN | 0% | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0 | 102253.43 | 0
|  | Adecuación y mejora de la EDAR de El Ronquillo |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE27 | EDAR y colectores en El Castillo de las Guardas y El Madroño.
|  | EDAR y colectores en El Castillo de las Guardas |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EDAR y colectores en El Madroño |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sevilla | SE28 | Adecuación y mejoras de las EDAR de Guadalcanal y La Puebla de los Infantes y EDAR y colectores en Constantina y núcleos de San Nicolás del Puerto.
|  | Adecuación y mejora en la EDAR de Guadalcanal |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adecuacion y mejora de la EDAR de La Puebla de los Infantes |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agrupación de vertidos y depuración en núcleos de Constantina |  |  | SIN INICIAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obra EDAR y colectores de Constantina | 35/2014 | PROYECTO Y OBRA | FINALIZADO | 95.45% | 5049461.72 | 4819556.04 | 0 | 86341.45 | 229905.68 | 4819556.04 | 0 | 0
Andalucía | AND1 | AT DG Infraestructuras y Explotación del Agua para apoyo a la planificación de inversión en saneamiento y depuración derivadas del canon autonómico de depuración | 10/2013 | AT | FINALIZADO | 100% | 11913.75 | 11913.75 | 0 | 0 | 0 | 11913.75 | 0 | 0
Andalucía | AND2 | Servicio para Elaboración de Bases para el Plan de Saneamiento y Depuración de Pequeñas Poblaciones de Andalucía | 14/2018 | AT | FINALIZADO | 100% | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 0 | 14520 | 0 | 0
[7 empty] | 714944112.56 | 375348311.73 | 35037791.63 | 24648549.65 | 339595800.83 | 243685986.33 | 8826163.65 | 131662325.4